## 10월 2주 홍서율
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
디자인팀 홍서율 / 2021. 10. 11 ~ 2021. 10. 15
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 18.8 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK브로드밴드 | B샵 | AI Souond Max 이벤트 |  | -
|  | └ 사운드 맥스 특장점 영역 영상추가(PC/MO) |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 수: 0.3
|  | └ 이런분께 추천 수정(PC/MO) |  | 상 | 100% | 합계: 0.2; 수: 0.2
|  | └ 인스타그램 응모하기 단락 추가(PC/MO) |  | 상 | 100% | 합계: 1.6; 수: 1.6
A tv 사전예약 이벤트
|  | └ A tv 마케팅/디자인 가이드 |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 목: 0.3
| 케이블샵 | 1+1, 다이렉트 결합 이벤트(PC/MO) |  | -
|  | └ 1+1 키비주얼 컨셉 작업 & 레퍼 리서치 | 기획안 고객사 내부 재컨펌 후 재진행 예정 | 상 | 30% | 합계: 6.9; 수: 2.9; 목: 3; 금: 1
|  | └ 1+1 키비주얼 이미지 리소스 제작 |  | 상 | 30% | 합계: 3; 목: 1.4; 금: 1.6
|  | └ 1+1 추천 대상 영역 디자인 |  | 상 | 70% | 합계: 0.9; 금: 0.9
| 개인 | 추가 가입 이벤트 지역별 SNS |  | -
|  | └ 대전 | 3, 4차 | 상 | 100% | 합계: 0.2; 목: 0.1; 금: 0.1
|  | └ 부산 | 3, 4차 | 상 | 100% | 합계: 0.2; 목: 0.1; 금: 0.1
|  | └ 경기북부 | 3, 4차 | 상 | 100% | 합계: 0.2; 목: 0.1; 금: 0.1
기타 | 디자인팀 회의
휴가/공휴일 | 휴가 | 화요일 연차 | 부재시 업무 담당자: 최명신 책임, 박소영 수석 |  |  | 합계: 5; 화: 5
| 공휴일 | 월요일 대체공휴일
개선 / 건의사항