## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
서비스 개발팀 조명상 / 2021. 10. 11 ~ 2021. 10. 15
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
개인 OSM | 운영 | 통계 DB화 작업 |  | 중 | 80% | 합계: 6.2; 목: 1.7; 금: 4.5
|  | 캠페인코드 추가 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 화: 2
디자인센터 | 운영 | 최초로그인 비밀번호 변경 |  | 상 | 100% | 합계: 3; 화: 1; 목: 2
|  | 작업요청서 첨부파일 업로드시 특수문자 처리 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 화: 2
|  | 비밀번호 분실건수 및 회원건수 추출 |  | 중 | 100% | 합계: 3; 수: 3
SKB | 운영 | 인터넷 속도상담센터 SMS발송문구 수정 및 테스트 데이터 삭제 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 수: 2
기타 | 주간업무보고 | 주간업무보고/일일보고 |  |  |  | 합계: 1; 목: 0.5; 금: 0.5
| 주간회의 |  |  |  |  | 합계: 0.8; 목: 0.8
휴가 / 공휴일 | 연차
| 공휴일 | 한글날 대체공휴일 |  |  |  | 월: 5
개선 / 건의사항 | 주간보고서 관련