## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
개발팀 김병규 / 2021. 10. 02 ~ 2021. 10. 08
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 20.3 | 5 | 5.3 | 4.8 | 5.4 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK브로드밴드 운영 | 제휴DB시스템 고도화 | 신규 다셋탑 캠페인별 분리작업 요청 |  | 상 | 50% | 합계: 5; 화: 1; 수: 1; 목: 1; 금: 2
| 제휴DB시스템 고도화 | 고도화팀 소스 머징 및 개발기 테스트 |  | 상 | 90% | 합계: 0.8; 목: 0.3; 금: 0.5
| 제휴DB시스템 | 네이버페이 이벤트 페이지 작업 |  | 상 | 100% | 합계: 8.5; 화: 2; 수: 2.5; 목: 2; 금: 2
| 현대카드 제휴DB시스템 | 추가 DB 클린징 후 업로드 요청 건 처리 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 화: 1; 목: 1
| 보안진단관련 | 개인정보 보안진단 관련 문서 현행화 요청 처리 |  | 상 | 100% | 합계: 2; 화: 1; 수: 1
| 개발팀 주간회의 | 주간 개발이슈내역 및 대응전략 회의 |  | 중 | 100% | 합계: 0.8; 목: 0.8
| 시스템 모니터링 | 시스템 모니터링 |  | 중 | 100% | 합계: 1.2; 화: 0.3; 수: 0.3; 목: 0.3; 금: 0.3
휴가 / 공휴일 | 연차
| 공휴일 |  |  |  |  | 월: 5
개선 / 건의사항