## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
UX팀 우수현 / 2021. 09. 27 ~ 2021. 10. 01
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
디자인스터디 | 레퍼런스 조사 | Figma 스터디 주제 선정 및 레퍼런스 조사 | 배서윤 선임, 황지영 선임, 김아름 전임 | 상 | 100% | 합계: 2; 월: 2
| 디자인 강의 | Figma 관련 강의 스터디 |  | 상 | 100% | 합계: 2; 월: 1; 화: 1
| 디자인 작업 | 교육 관련 Mobile 메인화면 디자인 |  | 상 | 100% | 합계: 8; 월: 2; 화: 2; 수: 1; 목: 1; 금: 2
|  | 교육 관련 Mobile 서브화면 디자인 - 강의목록 |  | 상 | 100% | 합계: 6; 화: 2; 수: 2; 목: 2
|  | 교육 관련 Mobile 서브화면 디자인 - 챗봇화면 |  | 상 | 100% | 합계: 4; 수: 2; 목: 2
|  | 교육 관련 Mobile 프로토 타입 작업 - 구동 디자인 |  | 상 | 100% | 합계: 3; 금: 3
개선 / 건의사항