## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
UX 1팀 황지영 / 2021. 10. 04 ~ 2021. 10. 08
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Figma 스터디 | 디자인 카피 | [MO화면 카피] gdweb 사이트 참고, 닥터지 사이트 figma 프로그램으로 화면 카피 | 기존 화면 구동 카피작업 진행 / 작업안 서버 업로드 | 상 | 100% | 화: 4
|  | [MO화면 카피] gdweb 사이트 참고, finnq 사이트 figma 프로그램으로 화면 카피 |  |  | 100% | bar: 화
LG 디스커버리랩 | 레퍼런스 리서치 | [레퍼런스 리서치] 기획안 참고 후 관련 레퍼런스 리서치 |  | 상 | 100% | 수: 1.5
|  | [레퍼런스 리서치] 레퍼런스 리서치 후 컨셉 회의 |  | 상 | 100% | bar: 수
| 디자인 작업 | [디자인] LG디스커버리랩 메인 화면 와이어프레임 작업 |  | 상 | 100% | 수: 2.5
|  | [디자인] LG디스커버리랩 메인 화면 비주얼 작업 | 비주얼 리서치 후 내부 의견 공유 | 상 | 100% | 목: 3
|  | [디자인] LG디스커버리랩 메인 화면 비주얼 작업 - 결과물 피드백 |  | 상 | 100% | 목: 2
칭찬합시다 디자인 | 회사 내부 | [회사내부] 칭찬합시다 디자인 수정 | 권세희 책임 전달 | 상 | 100% | 금: 0.1
스케치 스터디 | 디자인 카피 | [MO화면 카피] gdweb 사이트 참고, finnq 사이트 스케치 프로그램으로 화면 카피 | 기존 화면 구동 카피작업 진행 | 상 | 60% | 금: 1.9
코엑스 관람 | 단체 | 대한민국 4차 산업혁명 페스티벌&블록체인 서울 박람회 관람 | 김은영 소장, 김아름 전임, 우수현 전임 동행 | 상 | 100% | 금: 3
휴가 / 공휴일 | 공휴일 | 10/4 대체공휴일 |  |  |  | 월: 5
개선 / 건의사항