## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
UX 1팀 황지영 / 2021. 10. 12 ~ 2021. 10. 15
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LG 디스커버리랩 | 레퍼런스 리서치 | [레퍼런스 리서치] 기획안 참고 후 관련 레퍼런스 리서치 |  | 상 | 100% | 화: 1.5
|  | [레퍼런스 리서치] 레퍼런스 리서치 후 컨셉 회의 | 비주얼 리서치 후 내부 의견 공유 | 상 | 100% | bar: 화
| 디자인 작업 | [디자인] LG디스커버리랩 지역별 메인 화면 와이어프레임 작업 |  | 상 | 100% | 화: 2.5
| 디자인 작업 | [디자인] LG디스커버리랩 지역별 메인 화면 비주얼 작업 |  | 상 | 100% | 수: 5
| 디자인 작업 | [디자인] LG디스커버리랩 메인 화면 비주얼 작업 |  | 상 | 100% | 목: 3.5
|  | [디자인] LG디스커버리랩 메인 화면 비주얼 작업 - 마우스오버 이벤트 작업 |  | 상 | 100% | 목: 1.5
| 수정 및 디벨롭 | [디자인] LG디스커버리랩 메인 화면 비주얼 작업 - 오시는 길 디자인 레퍼런스 리서치 |  | 상 | 100% | bar: 금
| 디자인 작업 | [디자인] LG디스커버리랩 메인 화면 비주얼 작업 - 오시는 길 디자인 디벨롭 작업 |  | 상 | 100% | bar: 금
|  | [디자인] LG디스커버리랩 메인 화면 비주얼 작업 - 캘린더 팝업 디자인 레퍼런스 리서치 |  | 상 | 100% | 금: 2.3
|  | [디자인] LG디스커버리랩 메인 화면 비주얼 작업 - 캘린더 팝업 디자인 작업 |  | 상 | 100% | 금: 0.7
휴가 / 공휴일 | 공휴일 | 10/11 대체공휴일 |  |  |  | 월: 5
개선 / 건의사항