## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
UX 1팀 김아름 / 2021. 10. 11 ~ 2021. 10. 15
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Figma_study | 현대포인트 | Figma_copy | 배서윤 선임, 황지영 선임, 우수현 전임 | 상 | 100% | 화: 5
|  | Figma_copy_prototype | 배서윤 선임, 황지영 선임, 우수현 전임 | 상 | 100% | 수: 2
LG디스커버리랩 | 서울지점 | 기획서 확인 및 컨셉 회의 | 배서윤 선임, 황지영 선임, 우수현 전임 | 상 | 100% | 수: 0.5
|  | 레퍼런스 서치 |  | 상 | 100% | 수: 2
|  | 와이어 프레임 |  | 상 | 100% | 수: 0.5
|  | 디자인 작업 |  | 상 | 100% | 목: 5; 금: 3
|  | 피드백_1차 |  | 상 | 100% | 금: 0.5
|  | 디자인_1차 수정(메인 동영상 부분 스킵 버튼 추가) |  | 상 | 100% | 금: 1.5
휴가 / 공휴일 | 공휴일 | 10/11 대체 공휴일 |  |  |  | 월: 5
개선 / 건의사항