## 주간업무_1011
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
서비스전략사업팀 송혜연 / 2021. 10. 11 ~ 2021. 10. 15
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 21.2375 | 5 | 6.25 | 5.3125 | 4.9875 | 4.6875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK 브로드밴드 | 운영 업무 | 일일업무보고(일일업무내용 및 PV/UV통계) |  | 중 | 100% | 합계: 2.5; 화: 0.625; 수: 0.625; 목: 0.625; 금: 0.625
|  | 모니터링 |  | 중 | 100% | 합계: 1.25; 화: 0.3125; 수: 0.3125; 목: 0.3125; 금: 0.3125
|  | [이벤트]인터넷전화 가입하면 SKB에서 점심 쏜다! | 10/15 오픈 | 상 | 100% | 합계: 7.1875; 화: 1.875; 수: 1.875; 목: 1.875; 금: 1.5625
|  | 점심쏜다 이벤트 광고소재 디자인 및 코드발급요청 | T전화/브랜드검색/모비온/네이트온 | 중 | 100% | 합계: 3.125; 화: 1.25; 수: 1.25; 목: 0.625
|  | [B tv 업무]추천VOD 순위 올리기(10/12) | 애니/키즈/TV다시보기 업로드 파일 정리 | 중 | 100% | 합계: 1.875; 화: 1.875
|  | B tv 업무 관련 내용 파악 | 요일별 업무 내용 확인 | 중 | 100% | 합계: 2.175; 목: 0.6125; 금: 1.5625
|  | [이벤트]점심 쏜다 페이지 內 버튼 트래킹 요청 | GA팀 노동선 책임 | 중 | 100% | 합계: 0.3125; 금: 0.3125
기타 | 일일업무보고(내부용) | 내부용 일일업무보고 내용 작성 |  | 하 | 100% | 합계: 1.25; 화: 0.3125; 수: 0.3125; 목: 0.3125; 금: 0.3125
| SKB 주간회의 | PL 주간회의 |  | 중 | 100% | 합계: 0.625; 목: 0.625
| 9월 월간운영보고 이슈건 보고 | 디스플레이 유입 통계가 전달보다 많이 떨어짐 |  | 하 | 100% | 합계: 0.9375; 수: 0.9375
휴가 / 공휴일 | 연차 | 10/12 이승현 책임 연차(B tv업무 대무) | 10/22 백신휴가
| 공휴일 |  | 10/11 한글날 대체공휴일 |  |  | 월: 5
10/13 스마트데이
개선 / 건의사항 | 주간보고서 관련