## 주간업무_1018
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
서비스전략사업팀 송혜연 / 2021. 10. 18 ~ 2021. 10. 22
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 20.9375 | 5 | 5 | 5 | 5.9375 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK 브로드밴드 | 운영 업무 | 일일업무보고(일일업무내용 및 PV/UV통계) |  | 중 | 100% | 합계: 2.5; 월: 0.625; 화: 0.625; 수: 0.625; 목: 0.625
|  | 모니터링 |  | 중 | 100% | 합계: 1.25; 월: 0.3125; 화: 0.3125; 수: 0.3125; 목: 0.3125
|  | B tv 업무 관련 내용 파악 | 요일별 업무 내용 확인 | 상 | 100% | 합계: 7.1875; 월: 3.75; 수: 2.5; 목: 0.9375
|  | [회의]홈페이지 9월 운영보고 및 통계 관련 설명 |  | 중 | 100% | 합계: 3.75; 화: 3.75
|  | IDC센터_ '가산센터 문의하기' 버튼 삭제 작업 | seoul3dc.com 사이트 종료로 연결 버튼 삭제 | 중 | 100% | 합계: 1.25; 수: 1.25
|  | 시스템 정기점검 안내 공지사항 업로드 | 서비스 중단 안내 | 하 | 100% | 합계: 0.3125; 목: 0.3125
|  | [웹작업요청]전국대표번호 요금표 수정 요청 |  | 중 | 100% | 합계: 1.875; 목: 1.875
|  | 네이버브랜드검색 광고 운영 소재 디자인 요청 |  | 중 | 100% | 합계: 0.625; 목: 0.625
기타 | 일일업무보고(내부용) | 내부용 일일업무보고 내용 작성 |  | 하 | 100% | 합계: 1.25; 월: 0.3125; 화: 0.3125; 수: 0.3125; 목: 0.3125
| SKB 주간회의 | PL 주간회의 |  | 중 | 100% | 합계: 0.625; 목: 0.625
| 기업 홈페이지 개편에 따른 자료 요청 |  |  | 하 | 100% | 합계: 0.3125; 목: 0.3125
휴가 / 공휴일 | 연차 |  | 10/22 백신휴가 |  |  | 금: 5
공휴일
10/20 스마트데이
개선 / 건의사항 | 주간보고서 관련