## 주간업무
[15 empty] | 상 | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중 | 중
미래전략사업팀 오은지 / 2021-10-18 ~ 2021-10-22 | [14 empty] | 하
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 29 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2
SKB_케이블샵 MO | 검수 | 퍼블리싱 페이지(html 페이지) 검수 |  | 상 | 100% | 합계: 8.4; 월: 4.4; 화: 4
|  | 개발기 로컬 검수 |  | 상 | 100% | 합계: 4; 화: 4
|  | 개발기 검수 |  | 상 | 100% | 합계: 4; 수: 4
|  | 운영기 검수 |  | 상 | 100% | 합계: 2.2; 수: 2; 목: 0.2
|  | 화면 설계서 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 4; 목: 4
|  | 디자인 검수 |  | 상 | 100% | 합계: 0.8; 목: 0.8
SKB_케이블샵 PC |  | 화면 설계서 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 0.2; 월: 0.2
|  | 통합테스트 작성 |  | 상 | 100% | 합계: 4.8; 금: 4.8
라이브 커머스 |  | 라이브 커머스 분석 |  | 상 | 100% | 합계: 0.4; 월: 0.4
기타 |  | 주간 업무 보고서 작성 |  | 중 | 100% | 합계: 0.2; 금: 0.2; 차주 예상 내역 금: 0.2
|  |  |  | 중 | 100%
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항