## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
UX 1팀 황지영 / 2021. 10. 18 ~ 2021. 10. 22
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LG 디스커버리랩 | 디자인 작업 | [디자인] LG디스커버리랩 메인 화면 비주얼 작업 - 오시는 길 디자인 디벨롭 작업 |  | 상 | 100% | 월: 2.5
|  | [디자인] LG디스커버리랩 메인 화면 비주얼 작업 - 달력 팝업 디벨롭 작업 |  | 상 | 100% | bar: 월
|  | LG디스커버리랩 디자인 시안 화면 1920px 조정 |  | 상 | 100% | 월: 0.5
|  | [디자인] LG디스커버리랩 메인 화면 작업안 레퍼런스 리서치 |  | 상 | 100% | bar: 화
|  | [디자인] LG디스커버리랩 메인 화면 작업안 레퍼런스 참고 후 작업 |  | 상 | 100% | 화: 3
|  | [디자인] LG디스커버리랩 메인 화면 작업안 수정 및 디벨롭 |  | 상 | 100% | 수: 3.5; 목: 2; 금: 2
|  | [디자인] LG디스커버리랩 메인 화면 작업안 달력 오픈 화면 디자인 |  | 상 | 100% | 금: 1.5
|  | [디자인] LG디스커버리랩 지역 메인 화면 작업안 수정 및 딥레롭 |  | 상 | 20% | bar: 금
| 내부 의견 공유 | LG디스커버리랩 디자인 시안 내부 의견 공유 | 김아름 전임, 우수현 전임 참여 | 상 | 100% | bar: 월
|  | LG디스커버리랩 메인 화면 작업안 피드백 공유 | 조완섭 수석, 배서윤 선임 참여 | 상 | 100% | bar: 화
|  | LG디스커버리랩 메인 화면 작업안 피드백 공유 | 조완석 수석 | 상 | 100% | 금: 0.5
유컴패니온 10월 뉴스레터 | 회사 내부 | [디자인] 10월 뉴스레터 디자인 작업 | 권세희 책임 요청안 | 상 | 100% | 수: 1.5; 목: 2
OJT |  | 신규 입사자 OJT 교육 | 오후 2시 4층 회의실 진행 | 상 | 100% | bar: 목
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항