## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
서비스전략사업팀 제갈정 / 2021. 10. 18 ~ 2021. 10. 29
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 | [6 empty] | 차주
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 26 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
진학사 | 운영 | 부경대 비대면 멘토링 접수 화면 수정 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 월: 1.5
| 운영 | 부경대 비대면 멘토 학생 변경 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 월: 1.5
| 운영 | 부경대 비대면 학과(부) 노출순서 변경 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 월: 2
| 운영 | 부경대 중복된 시간 수정 작업 |  | 중 | 100% | bar: 합계 to 월
| 운영 | 부경대 게이트 배너 테스트 화면 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 2.5; 화: 2.5
| 운영 | 부경대 게이트 배너 확인 작업(야간) |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 수: 1.5
| 운영 | 아주대 인트로 클로징 수정 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 수: 1.5
| 운영 | 부경대 비대면 데이터 입력 확인 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 목
인트라넷 | 운영 | 지출결의서 입력 및 저장 페이지 완성 |  | 중 | 100%
| 운영 | 다중 이미지 업로드 구현 |  | 중 | 100%
| 운영 | 지출결의서 상세내역 DB저장 |  | 중 | 100%
| 운영 | 지출결의서 리스트 페이지 구현 |  | 중 | 60%
| 운영 | 지출결의서 수정 페이지 작업 |  | 중 | 40% | 합계: 2.5; 화: 2.5
| 운영 | 출퇴근 관련 DB 생성작업 |  | 중 | 50% | 합계: 2; 수: 2
| 운영 | 출퇴근 관련 입력, 출력 정보 저장 및 상태작업 |  | 중 | 50% | 합계: 6; 목: 4; 금: 2
| 운영 | 개별 스마트데이 출퇴근 리스트 작업 |  | 중 | 50% | 합계: 3; 금: 3
기타
신사업 | O1 프로젝트 | 내용 정리 및 스토리보드 작성 |  | 상 | 0.4
|  | 내부 리뷰 |  | 중
현대 CSR 홈페이지 구축 | 견적 | 구축 견적서 작성 및 전달 |  | 하 | 1
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항