## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 17.5 | 10.9375 | [8 empty] | 중
서비스전략사업팀 한창수 / 2021. 10. 18 ~ 2021. 10. 22
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 17.5 | 3.125 | 3.75 | 3.125 | 3.125 | 4.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK 브로드밴드 사이트 운영 | 퍼블리싱(개인) | [WBS-556] 지속가능경영전략 이사회 ESG 안건(PC/MO) - 문구 수정 |  | 중 | 100% | 0.625 | 0.625
| 퍼블리싱(개인) | [WBS-559] 푸터(PC/MO) - SNS 카카오톡 채널 아이콘 및 URL 추가 |  | 중 | 100% | 0.625 | 0.625
| 퍼블리싱(B Shop) | [WBS-347] 제휴 DB 네이버페이 이벤트(PC/MO) - 수정 사항 목록 - 2줄로 표시된 부분(빨간 테두리 부분)을 1줄로 처리(PC) - '(휴대폰 요금에서 할인 적용)' 문구를 줄바꿈 처리(PC/MO) - '※'과 'SK브로드밴드~' 문구 사이에 띄어쓰기 적용(PC) - PC처럼 주소 검색 영역 폼 UI를 동일하게 변경(MO) |  | 중 | 100% | 1.25 | 1.25
| 퍼블리싱(기업) | [WBS-563] 푸터(PC/MO) - SNS 카카오톡 채널 아이콘 및 URL 추가 |  | 중 | 100% | 0.625 | 0.625
| 퍼블리싱(B tv) | [WBS-573] 기타(MO) - 모바일 B tv 서비스 미제공 콘텐츠 안내 화면 개발 |  | 중 | 100% | 1.25 |  | 1.25
| 퍼블리싱(개인) | [WBS-569] B tv 케이블 디지털 이용 요금(PC/MO) - 베이직 특가(3년 약정) 요금(12,000원 →11,000원) 수정 |  | 중 | 100% | 1.25 |  | 1.25
| 퍼블리싱(B tv) | [WBS-564] <스틸 워터> 이벤트(PC) - 신규 UI 개발 |  | 중 | 100% | 0.625 |  |  | 0.625
| 퍼블리싱(B tv) | [WBS-572] 10월 4주 위클리 가이드 업데이트(PC/MO) - 신규 UI 개발 |  | 중 | 100% | 0.625 |  |  | 0.625
| 퍼블리싱(개인) | [WBS-562] 스마트3미니 셋톱박스 리모컨안내(PC/MO) - 리모컨 설명 영역 UI 추가 |  | 중 | 100% | 1.25 |  |  |  | 1.25
| 퍼블리싱(B tv) | [WBS-599] 10월 4주 종료VOD 업데이트(PC/MO) - 신규 UI 개발 |  | 중 | 100% | 0.625 |  |  |  |  | 0.625
| 퍼블리싱(B Shop) | [WBS-606] 메인(PC/MO) - 하단 롤링 배너 순서 변경 |  | 중 | 100% | 0.625 |  |  |  |  | 0.625
| 퍼블리싱(B Shop) | [WBS-560] B tv 가입 리스트 배너 및 페이지 업데이트(MO) - TV 할인 이벤트 신규 UI 개발 |  | 중 | 100% | 1.25 |  | 1.25
| 퍼블리싱(B Shop) | [WBS-560] B tv 가입 리스트 배너 및 페이지 업데이트(MO) - 수정 사항 목록 - 유의 사항 영역에 있는 내용 수정 - 스피커톡 이미지 변경 - 배너 이미지 변경 및 배너 간격 수정 - 브라우저 탭 타이틀 이름 수정 - 카카오톡 공유하기와 룰렛 이벤트 이미지 변경 |  | 중 | 100% | 5 |  |  | 1.875 | 1.875 | 1.25
| 퍼블리싱(B Shop) | [WBS-561] 월전환_TV할부 이벤트(PC) - 신규 UI 개발 |  | 중 | 100% | 1.875 |  |  |  |  | 1.875
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항