## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 중
기획팀 이다희 / 2021. 10. 18 ~ 2021. 10. 22
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 20.3 | 5 | 5 | 5.9 | 5.6 | 5 | 4.9 | 2.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3
SK브로드밴드 운영 | 일일보고 | 모바일 상담 실적 보고 |  | 상 | 100% | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 운영업무 | [B tv App] 모바일 B tv 가입# 리스트 배너 제작 | 임근선선임님 업무 이관 | 중 | 90% | 합계: 2.8; 월: 0.6; 화: 1.3; 목: 0.9
|  | A TV 이벤트 신규 제작 요청 |  | 상 | 70% | 6.1 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 1.9 |  | 2.5 | 1.3
|  | 시니어 고객 홍보 페이지 신규 제작 요청 |  | 상 | 70% | 합계: 0.9; 화: 0.6; 수: 0.3; 차주 예상 내역 월: 0.6; 차주 예상 내역 화: 0.6
|  | 월전환_신규가입 이벤트 |  | 상 | 70% | 합계: 1.5; 화: 0.3; 수: 0.6; 목: 0.6
|  | 월전환_TV할부 이벤트 |  | 상 | 70% | 합계: 0.9; 화: 0.3; 수: 0.6; 차주 예상 내역 월: 0.6
|  | 월전환_바로가입 친구추천 이벤트 |  | 상 | 70% | 합계: 1.5; 월: 0.6; 화: 0.3; 수: 0.6; 차주 예상 내역 월: 0.6
|  | 월전환_바로가입 이벤트 |  | 상 | 50% | 합계: 0.3; 수: 0.3
|  | 월전환_카카오톡 랜딩 페이지 |  | 중 | 70% | 합계: 1.6; 월: 1.3; 화: 0.3; 차주 예상 내역 월: 0.3
|  | 월전환_리스트 정리 및 공유 |  | 중 | 100% | 합계: 0.3; 월: 0.3
|  | OSM 채널 오적재된 DB 이관요청 |  | 중 | 100% | 합계: 0.6; 월: 0.6
|  | SKB 검색외 광고코드 발급 요청 |  | 중 | 100% | 합계: 1.3; 목: 1.3
| 구축업무지원 | B다이렉트샵 PC 개편 지원 |  | 상 | 100% | 합계: 1.3; 수: 1.3
기타 | 기획파트 회의 |  |  |  |  | 수: 0.6; 목: 0.6
휴가 / 공휴일 | 휴가 | 코로나 백신 휴가 | 부재시 업무 담당 : 김은지 수석, 임근선 선임 |  |  | 금: 5
개선 / 건의사항 | 주간보고서 관련 | 1
2
3