## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
UX 1팀 박예지 / 2021. 10. 25 ~ 2021. 10. 28
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ebs 이벤트 디자인 | 디자인 작업 테스트 | 쉽게하는독서 이벤트 페이지 테스트 |  | 상 | 100% | 합계: 12; 월: 5; 화: 5; 수: 2
전시회 관람 | 전시회 관람 | 메타버스 코리아 관람 |  | 상 | 100% | 합계: 3; 수: 3
LG디스커버리랩 | 레퍼런스 서칭 | LG디스커버리랩 홈페이지 리뉴얼 레퍼런스서칭 |  | 상 | 100% | 합계: 5; 목: 5
휴가 / 공휴일 | 백신휴가 | 백신휴가(10/29) |  |  |  | 합계: 5; 금: 5
개선 / 건의사항