## 주간업무
[15 empty] | 상 | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중 | 중
미래전략사업팀 이유정 / 2021-10-25 ~ 2021-10-29 | [14 empty] | 하
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 22.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.2 | 4 | 0.7 | 0.8 | 0.9
SKBB | 기획 | 케이블샵 PC IA as-is/to-be 작성 |  | 상 | 100% | 1 | 1
|  | 케이블샵 PC url 생성 및 작성 |  | 상 | 100% | 1.9 | 1.9
|  | 케이블샵 PC 화면설계서 수정 | 메인 3번째 줄 배너 롤링 기능 추가 | 상 | 80% | 0.3 |  |  |  | 0.3 |  |  | 0.3
|  | 케이블샵 PC 통합테스트 문서 작성 (내부 및 외부페이지) |  | 상 | 100% | 5 | 0.4 | 3.9 | 0.7
|  | 케이블샵 PC 공홈 gnb 개편 처리 업무 |  | 상 | 100% | 0.3 | 0.3
|  | 케이블샵 PC 외부 상담/문의 페이지 정리 및 작업 요청 |  | 상 | 100% | 0.8 |  |  | 0.8
|  | 케이블샵 PC HTML Title 기획 및 작성 |  | 상 | 100% | 3 |  |  | 2.7 | 0.3
|  | SKBB 디자인 검수 |  | 상 | 100% | 0.3 |  |  | 0.3
|  | 프로젝트 내부 및 현업 요청 대응/문의, 회의, 오픈 및 진척률 보고 |  | 상 | 100% | 2.3 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
Ucompanion Website | 기획 | PC 와이어프레임 검토 및 수정 |  | 중 | 60% | 4.3 |  |  |  | 3 | 1.3 | 3.5 | 2
|  | 회의 | 와이어프레임 초안 회의 진행 | 중 | 100% | 3 | 0.8 | 0.9 |  | 0.9 | 0.4 |  | 1
기타 | 업무보고서 작성 | 주간업무보고서 작성 |  | 중 | 100% | 0.3 |  |  |  | 0.1 | 0.2 |  |  |  | 0.1 | 0.2
| 컨퍼런스 참여 | 메타버스 코리아 참여 |  | 중 | 100% | [5 empty] | 2.5
휴가 / 공휴일 | 대체휴무/연차
공휴일
개선 / 건의사항