## 주간업무
[15 empty] | 상 | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중 | 중
미래전략사업팀 오은지 / 2021-10-25 ~ 2021-10-29 | [14 empty] | 하
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25.3 | 5.3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2
SKB_케이블샵 PC | 통합테스트 | 통합테스트 작성 |  | 상 | 100% | 합계: 1.5; 월: 1.5
| 화면설계서 | 화면설계서 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 0.2; 월: 0.2
유컴패니온 홈페이지 | IA | IA 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 월: 0.5
| 화면설계서 | 화면 설계서 작성 |  | 상 | 100% | 합계: 13.2; 월: 2.2; 화: 4; 수: 5; 금: 2
| 회의 | 회의 |  | 상 | 100% | 합계: 2.2; 월: 0.9; 화: 1; 금: 0.3
기타 | 서류 작성 | 주간 업무 보고서 작성 |  | 중 | 100% | 합계: 0.2; 금: 0.2; 차주 예상 내역 금: 0.2
| 컨퍼런스 참여 | 메타버스 코리아 참여 |  | 중 | 100% | 합계: 2.5; 금: 2.5
휴가 / 공휴일 |  | 10월 28일 연차 |  |  |  | 합계: 5; 목: 5
개선 / 건의사항