## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
개발팀 김병규 / 2021. 10. 18 ~ 2021. 10. 22
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 26 | 5 | 5.3 | 5.3 | 5.1 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK브로드밴드 운영 | 제휴DB시스템 | 10월 출처고지에 따른 LMS발송 DB추출요청& 추가건 |  | 상 | 100% | 합계: 2; 월: 1; 금: 1
| 제휴DB시스템 고도화 | OCB 전송 된 DB (22-28일)건 추출 후 전달 |  | 상 | 90% | bar: 합계; 금
| 제휴DB시스템 고도화 | ESS시스템과 연동 건 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 8; 월: 2; 화: 2; 목: 2; 금: 2
| 홈페이지 개인 | 증설서버 개발기 APR설치 대응 |  | 상 | 100% | 합계: 2; 월: 1; 화: 1
| 기타 | ISMS보안심사 인터뷰 응대 |  | 상 | 100% | 합계: 5; 수: 5
| 기타 | DB서버 및 운영서버 정기 패스워드 변경 작업 |  | 상 | 100% | 합계: 3; 월: 1; 화: 2
| 기타 | SK브로드밴드 서버 자산목록 구분요청 전달 |  | 상 | 100% | 합계: 2; 목: 2
| 기타 | 대우재단빌딩 to ESS방화벽 신청 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 금
| 개발팀 주간회의 | 주간 개발이슈내역 및 대응전략 회의 |  | 중 | 100% | 합계: 0.8; 목: 0.8
| 시스템 모니터링 | 시스템 모니터링 |  | 중 | 100% | 합계: 1.2; 화: 0.3; 수: 0.3; 목: 0.3; 금: 0.3
휴가 / 공휴일 | 연차
공휴일
개선 / 건의사항