## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
개발팀 황재훈 / 2021. 10. 25 ~ 2021. 10. 29
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 29.3 | 9.2 | 5 | 5.1 | 5 | 5
SK브로드밴드운영 | Bdirectshop 운영 | 모바일 CTA버튼 UTM 생성 요청사항 및 모바일 타이틀 미노출 요청작업 |  | 상 | 80% | 합계: 0
|  | SKB 카카오모먼트 광고 스크립트 추가 |  | 하 | 70% | 합계: 3.3; 월: 0.8; 목: 2.5
|  | PC 및 모바일 특정이벤트 상담연락처남기기, 바로가입 버튼 disables 작업 |  | 중 | 100% | bar: 합계 to 월
|  | A TV 마케팅 페이지 분기요청 작업 |  | 하 | 100% | 합계: 1.5; 월: 1.5
|  | Apple Tv 사전예약 이벤트 작업 |  | 하 | 100% | 합계: 6.9; 월: 4.8; 화: 2.1
|  | 네이버 GFA 상담전화걸기 스크립트 수정 작업 |  | 중 | 70% | 합계: 1.4; 금: 1.4
|  | 모니터링 |  | 하 | 100% | 합계: 1.5; 월: 0.3; 화: 0.3; 수: 0.3; 목: 0.3; 금: 0.3
| Admop 운영 | 어드몹 변경계획서 게시판 등록 및 파일 배포시 메일 발송 인원 추가 요청 |  | 중 | 100% | 합계: 1.8; 화: 1.8
|  | 어드몹 계정 문의 수정 및 로그인 하단 수정 요청 작업 |  | 하 | 100% | 합계: 3.1; 목: 0.6; 금: 2.5
|  | 모니터링 |  | 하 | 100% | 합계: 1.5; 월: 0.3; 화: 0.3; 수: 0.3; 목: 0.3; 금: 0.3
기타 | ISMS 대응 보안 심사 |  |  | 중 | 100% | 합계: 4; 수: 4
| 주간업무보고 |  |  | 중 | 100% | 합계: 2.5; 월: 0.5; 화: 0.5; 수: 0.5; 목: 0.5; 금: 0.5
| 주간회의 |  |  | 하 | 100% | 합계: 0.8; 목: 0.8
휴가 / 공휴일 | 연차
공휴일
건의사항