## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
개발팀 임화수 / 2021. 10. 25 ~ 2021. 10. 29
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 28.1 | 10 | 3.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKB 개인&기업 운영 | 운영 업무 | 기본 운영 업무 지원 |  | 중 |  | 합계: 2; 월: 0.4; 화: 0.4; 수: 0.4; 목: 0.4; 금: 0.4
|  | SKB 개인 서비스 점검 및 모니터링 |  | 중 |  | 합계: 4; 월: 0.8; 화: 0.8; 수: 0.8; 목: 0.8; 금: 0.8
|  | SKB 기업 서비스 점검 및 모니터링 |  | 중 |  | 합계: 4; 월: 0.8; 화: 0.8; 수: 0.8; 목: 0.8; 금: 0.8
| 보안점검 |  |  | 중 | 100% | 합계: 3; 수: 3
| [SKB개인_PC&Mobile] A TV 이벤트 페이지 | 상담연락처 남기기 | 10월26일 화요일 오픈 | 중 | 100% | 합계: 9.1; 월: 8; 화: 1.1
| [SKB개인PC&Mobile]이벤트 상세페이지 내 B샵 이벤트 새창연결 요청 |  | 11월01일 월요일까지 완료 예정 |  | 60% | 합계: 5.1; 목: 2.6; 금: 2.5
기타 | 주간회의 |  |  |  |  | 합계: 0.4; 목: 0.4
| 주간업무보고 |  |  |  |  | 합계: 0.5; 금: 0.5
휴가 / 공휴일
대체공휴일
개선 / 건의사항 | 주간보고서 관련 | 잘 모르겠네요