## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 18.7 | 11.6875 | [8 empty] | 중
서비스전략사업팀 한창수 / 2021. 10. 25 ~ 2021. 10. 29
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 18.6625 | 4.6875 | 4.325 | 4.025 | 3.125 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK 브로드밴드 사이트 운영 | 퍼블리싱(B Shop) | [WBS-561] 월전환_TV할부 이벤트(MO) - 신규 UI 개발 |  | 중 | 100% | 1.875 | 1.875
| 퍼블리싱(개인) | [WBS-643] Apple TV 사전 예약 이벤트(MO) - 신규 UI 개발 |  | 중 | 100% | 2.5 | 2.5
| 퍼블리싱(기업) | [WBS-609] 진행 중인 이벤트(PC/MO) - 수정 사항 목록 - '언택트 전문 컨설팅 이벤트' 기간을 연장 - 모바일 팩스 이벤트 배너 이미지 삭제 |  | 중 | 100% | 0.625 |  | 0.625
| 퍼블리싱(B Shop) | [WBS-560] B tv 가입 리스트 배너 및 페이지 업데이트(MO) - 수정 사항 목록 - 배너 이미지 변경 및 배너 이미지 간격 수정 - A tv 배너 클릭할 때 이동하는 URL 변경 - 스크롤하여 나타나는 마지막 배너 이미지의 아래 간격도 10px 가 되도록 소스 수정 |  | 중 | 100% | 0.9375 | 0.3125 | 0.625
| 퍼블리싱(B tv) | [WBS-608] <기적> 이벤트(PC) - 신규 UI 개발 |  | 중 | 100% | 0.6 |  | 0.6
| 퍼블리싱(B Shop) | [WBS-615] A tv 팝업(PC/MO) - 전화번호 input 요소에 적용된 placeholder="010" 속성값 삭제 |  | 중 | 100% | 0.3 |  | 0.3
| 퍼블리싱(개인) | [WBS-619] 지속 가능 경영 전략 - 수정 사항 목록 - 구성원 정책 영역의 하단 문구 수정 - 이사회 정책 영역의 특정 문구에 하이라이트 효과 구현 |  | 중 | 100% | 0.3 |  | 0.3
| 퍼블리싱(개인) | [WBS-576] B tv 케이블 이용 가이드(PC) - 신규 UI 개발 | 해당 요건 번호 담당자이신 권용환 책임님 업무 지원 | 중 | 100% | 1.875 |  | 1.875
| 퍼블리싱(개인) | [WBS-576] B tv 케이블 이용 가이드(PC/MO) - 띄어쓰기 및 문구 수정 | 운영 배포일(10/27 오전 9시)에 대비하여 퍼블리싱 이슈 사항 대응 | 중 | 100% | 0.6 |  |  | 0.6
| 퍼블리싱(B tv) | [WBS-611] 10월 5주 위클리 가이드 업데이트(PC/MO) - 신규 UI 개발 |  | 중 | 100% | 0.625 |  |  | 0.625
| 퍼블리싱(B Shop) | [WBS-593] 11월 추천신작 영화 업데이트(PC/MO) - 신규 UI 개발 |  | 중 | 100%
| 퍼블리싱(개인) | [WBS-562] 스마트3미니 셋톱박스 리모컨안내(MO) - 문구 수정 |  | 중 | 100% | 0.3 |  |  | 0.3
| 퍼블리싱(B Shop) | [WBS-561] 월전환_TV할부 이벤트(MO) - 수정 사항 목록 - 배너 리스트 이미지 변경 - 연락처 남기기 버튼을 클릭할 때 레이어 팝업이 표시되지 않는 현상 수정 - 스크롤할 때 CAT 버튼이 표시되지 않는 버그 수정 - 푸터 UI가 틀어지는 버그 수정 - 코드 리팩토링 |  | 중 | 100% | 3.125 |  |  | 2.5 | 0.625
| 퍼블리싱(B tv) | [WBS-621] <보이스> 예약 구메 이벤트(PC) - 신규 UI 개발 |  | 중 | 100% | 0.625 |  |  |  | 0.625
| 퍼블리싱(B tv) | [WBS-637] <사이렌> 이벤트 및 <사이렌> 조기 종료 안내(PC) - 신규 UI 개발 |  | 중 | 100% | 1.25 |  |  |  | 1.25
| 퍼블리싱(B tv) | [WBS-594] 11월 캐치온 편성작 업데이트(PC/MO) - 신규 UI 개발 및 이미지 교체 |  | 중 | 100% | 2.5 |  |  |  | 0.625 | 1.875
| 퍼블리싱(B Shop) | [WBS-612] A TV 이벤트 - 수정 사항 목록 - Apple TV 론칭 프로모션 영역에 있는 문구 수정 - 이벤트 유의사항 영역에 문구 추가 |  | 중 | 100% | 0.625 |  |  |  |  | 0.625
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항 |  | 광화문 11층 사무실의 공기가 너무 혼탁합니다. SKB 동료님들의 업무 효율성과 쾌적한 건강을 위해 공기 청정기 구입을 건의합니다.