## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
서비스전략사업팀 제갈정 / 2021. 10. 25 ~ 2021. 11. 05
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 | [6 empty] | 차주
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
진학사 | 운영 | 부경대 비대면 멘토링 버튼 추가 작업 |  | 중 | 100% | bar: 합계 to 월
| 운영 | 부경대 비대면 멘토링 테스트 페이지 작업 |  | 중 | 100% | bar: 합계 to 월
| 운영 | 부경대 테스트 데이터 모두 삭제 |  | 중 | 100% | bar: 합계 to 월
| 운영 | 부경대 비대면 멘토링 10시 오픈 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 화
| 운영 | 아주대 메인 버튼 타이틀 및 링크 수정 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 화: 2
인트라넷 | 운영 | 스마트데이 날짜별 데이터 리스트 구현 |  | 중 | 90% | 합계: 2; 월: 2
| 운영 | 스마트데이 출퇴근 시간 및 업무입력 구현 |  | 중 | 80% | bar: 합계; 화
| 운영 | 지출결의서 수정 페이지 작업 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 화
|  |  |  | 중 | 60%
|  |  |  | 중 | 40%
|  |  |  | 중 | 50%
|  |  |  | 중 | 50%
|  |  |  | 중 | 50%
기타
신사업 | O1 프로젝트 | 내용 정리 및 스토리보드 작성 |  | 상 | 0.4
|  | 내부 리뷰 |  | 중
현대 CSR 홈페이지 구축 | 견적 | 구축 견적서 작성 및 전달 |  | 하 | 1
휴가 / 공휴일 | 연차 | 27(수), 28(목), 29(금) |  |  |  | 합계: 15; 수: 5; 목: 5; 금: 5
개선 / 건의사항