## 9월5주 박소영 (hidden)
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | 0.625 | 1 | 3 | 0.10417 | 2.5 | 2.0625 |  |  | 중
디자인팀 박소영 / 2021. 09. 27 ~ 2021. 10. 01 | [6 empty] | S데이 | 1시간 | 약 1.6시간 | 약5시간 | 약 10분 | 4시간 | 약3.3시간
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 27.2 | 5.1 | 4.9 | 5.2 | 9.3 | 3.7 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0
SK브로드밴드 | B샵 | MO 페이지 가이드 준수 작업 (27p) | 산출물 업데이트 및 작업 | 상 | 100% | 합계: 2.5; 월: 2.5
|  | 11월 룰렛 바로가입 이벤트(pc,mo) |  | 상 | 100%
|  | └키비주얼 |  | 상 | 100% | 합계: 2; 화: 0.2; 수: 1.5; 목: 0.3
|  | └상세페이지 |  | 상 | 100% | 합계: 0.6; 수: 0.6
|  | └외부배너 |  | 상 | 100% | 합계: 0.9; 수: 0.3; 금: 0.6
|  | └룰렛 본페이지 비주얼 | 본페이지 반응형으로 인한 퍼블 이슈 | 상 | 100% | bar: 금
| 기업 | 10월 브랜드 검색 썸네일 작업 (MO) | 사용 폰트 업데이트 | 하 | 100% | 합계: 0.3; 월: 0.3
| 개인 | Giga인터넷 멀티 아이콘 작업 | AI작업 후 전달 | 중 | 100% | 합계: 0.3; 월: 0.3
|  | Btv > Btv 키즈 > 뽀로로 월드 산출물 확인 | 기획팀 요청 | 하 | 100% | 합계: 0.2; 화: 0.2
|  | AI Sound Max 신규 페이지 작업(PC) |  | 상 | 100% | 합계: 3; 화: 2; 수: 1
└서브메인
|  | └상세페이지 |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 금: 0.3
|  | 인터넷 속도 저하 상담페이지 작업 3p(PC) | 2,3차 수정 | 중 | 100% | 합계: 2.2; 월: 1.2; 화: 1
|  | 회사소개 > 연혁 추가 (PC) |  | 중 | 100% | 합계: 0.6; 수: 0.6
|  | Btv 케이블 방송 이벤트 10월 리스트배너 수정(PC,MO) |  | 하 | 100% | 합계: 1.1; 수: 0.1; 목: 1
|  | Btv 케이블 방송 이벤트 메인대배너(PC,MO) | 4차 수정 (당일 디자인 변경 및 모션 적용 이슈) | 상 | 100% | 합계: 7; 목: 7
| B tv | 10월 지로, 청구서 작업 | 인쇄물 외 | 중 | 100% | 합계: 0.2; 월: 0.2
|  | 채널 로고 추가 | 히스토리 파악 및 작업조율 | 중 | 100% | 합계: 2.5; 화: 1.5; 금: 1
| 예정 작업 | 스케줄 및 산출물 확인 | 히스토리 및 작업이슈/업무조율/스케쥴 회의 | 상 | 100% | 합계: 0.9; 수: 0.3; 금: 0.6
| 운영 산출물 관련 | SKB 나스 산출물 관리 |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 월: 0.3; 금: 0.2
|  | WSG&아이콘 관리 | 최신 산출물 업데이트 | 중 | 100% | 합계: 0.5; 월: 0.3; 수: 0.2
기타 | 디자인팀 회의 |  |  | 하 | 100% | 합계: 0.6; 수: 0.6
| 주간회의 |  |  | 중 | 100% | bar: 합계; 목
휴가 / 공휴일 | 연차 |  | 차주 수,목 백신휴가 |  |  | 차주 예상 내역 수: 5; 차주 예상 내역 목: 5
| 공휴일 |  | 차주 월 개천절 대체공휴일 |  |  | 차주 예상 내역 월: 5
개선 / 건의사항

## 9월3주 왕은별 (hidden)
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
디자인팀 왕은별 / 2021. 09. 13 ~ 2021. 09. 17
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 24.8 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0
SK브로드밴드 | 기업 | 업종별추천 겨울 이미지 변경
|  | └ 비주얼 레퍼런스 및 이미지 소스 서치 |  | 중 | 100% | 합계: 1.9; 월: 1; 화: 0.6; 수: 0.3
|  | └ 4분기 시즈널 비주얼 작업(A,B안) |  | 상 | 100% | 합계: 7.8; 월: 2.5; 화: 1; 수: 2.3; 목: 2
| B샵 | 1+1, 다이렉트 이벤트 통합
|  | └ 비주얼 수정 PC.MO | 10월 가을컨셉 변경 -> 시안전달 | 상 | 100% | 합계: 5; 월: 0.3; 화: 2.2; 수: 1.5; 목: 1
|  | └ 문구 수정 PC.MO |  | 중 | 100% | 합계: 0.7; 월: 0.1; 화: 0.3; 수: 0.3
|  | └ 리스트 배너 PC.MO |  | 중 | 100% | 수: 0.3
| 개인 | 1+1, 다이렉트 이벤트 통합 | 모션 아이디어 전달 예정
|  | └ 메인 대배너 PC.MO |  | 상 | 100% | 합계: 1.5; 목: 1.5
|  | └ 리스트 배너 PC.MO |  | 중 | 100% | bar: 합계; 목
기타 | 주간업무보고 | 양식 숙지 및 작성 |  | 중 | 100% | 합계: 0.5; 월: 0.2; 화: 0.3
| 디자인팀 회의 | 주간업무보고 관련 회의 |  | 중 | 100% | 합계: 0.6; 월: 0.6
| 산출물 백업 | SKB 산출물 및 WSG 아이콘 백업 | 아이콘 제작 | 하 | 100% | 합계: 0.8; 월: 0.2; 화: 0.4; 수: 0.2
휴가 / 공휴일 | 연차 | 17일 (금) 백신휴가 | 부재시 업무 담당 : 박소영수석, 장소정 선임 |  |  | 합계: 5; 금: 5
| 공휴일 |  | 차주 월~수 추석연휴 |  |  | 차주 예상 내역 월: 5; 차주 예상 내역 화: 5; 차주 예상 내역 수: 5
개선 / 건의사항

## 9월4주 왕은별 (hidden)
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
디자인팀 왕은별 / 2021. 09. 13 ~ 2021. 09. 17
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 8.9 | 5 | 5 | 5 | 4.9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
SK브로드밴드 | B샵 | 1+1, 다이렉트 이벤트 통합
|  | └ 리스트 배너 PC.MO |  | 중 | 100% | 합계: 3.4; 목: 2.8; 금: 0.6
| B tv | 이달의 캐치온 10월(PC,MO) |  | 상 |  | 합계: 2; 금: 2
| 기업 | 기업광고 10월 브랜드 검색 썸네일 |  | 중 | [12 empty] | 2 | bar: 금
기타 | 주간업무보고 |  |  | 중 | 100% | 합계: 0.5; 목: 0.3; 금: 0.2
| 디자인팀 회의 | 주간업무 공유 및 일정회의 |  | 중 | 100% | 합계: 0.6; 목: 0.6
| 산출물 업로드 | SKB 산출물 및 WSG 아이콘 업로드 | 아이콘 재제작 | 하 |  | 합계: 2.4; 목: 1.2; 금: 1.2
휴가 / 공휴일 | 연차 | 차주 월요일(27일) 연차 | 부재시 업무 담당 : 박소영수석, 장소정 선임 |  |  | 차주 예상 내역 월: 5
| 공휴일 | 월~수 | 추석연휴 |  |  | 월: 5; 화: 5; 수: 5
개선 / 건의사항

## 9월5주 왕은별 (hidden)
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
디자인팀 왕은별 / 2021. 09. 27 ~ 2021. 10. 01
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 24.3 | 5 | 5 | 4.9 | 5 | 4.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
SK브로드밴드 | 개인 | AI Sound Max |  |  |  | 합계: 7; 화: 3.5; 수: 3.5
|  | └B tv all PC, MO 내용 추가 | btv all 수정 및 현행화작업 | 상 | 100%
|  | 회사소개 연혁추가 |  | 중 | 100% | 합계: 0.8; 수: 0.8
|  | Btv 케이블디지털 더블할인 메인배너 수정 | 문구 수정 각 시안3가지 | 중 | 100% | 합계: 1.3; 목: 1.3
| B tv | 9월 5주 위클리 가이드 |  | 상 |  | 합계: 1.5; 화: 1.5
└PC,MO
|  | 극장판 짱구는 못말려 28기 런칭이벤트 | 경품 이미지작업/ 경품이벤트 취소 |  |  | 합계: 3.6; 목: 2.4; 금: 1.2
|  | └PC,MO 상세페이지 | 2차 문구 수정 및 리스트배너 이미지 수정 | 중 | 100% | 합계: 1.8; 목: 0.6; 금: 1.2
└ PC,MO 리스트 배너
| B 샵 | B tv air 마케팅 수정 (탁사장) PC,MO | 수정작업 | 중 | 100% | 합계: 0.7; 목: 0.7
|  | B tv 앱용 가입 # | 배너작업 |  |  | 합계: 2; 금: 2
기타 | 디자인팀 회의 | 주간업무 공유 및 일정회의 |  | 중 | 100% | 합계: 0.6; 수: 0.6
휴가 / 공휴일 | 연차 | 월요일(27일) 연차 | 부재시 업무 담당 : 박소영수석, 장소정 선임 |  |  | 합계: 5; 월: 5; 차주 예상 내역 월: 5
| 공휴일 | 차주 월(4일) 대체공휴일
개선 / 건의사항

## 10월1주 박소영 (hidden)
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | 0.625 | 1 | 3 | 0.10417 | 2.5 | 2.0625 |  |  | 중
디자인팀 박소영 / 2021. 09. 27 ~ 2021. 10. 01 | [6 empty] | S데이 | 1시간 | 약 1.6시간 | 약5시간 | 약 10분 | 4시간 | 약3.3시간
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 19.9 | 5 | 5.3 | 5 | 5 | 4.6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
SK브로드밴드 | B샵 | 케이블샵 1+1 통합 이벤트 수정(PC,MO) | 5,6,7차 수정 | 상 | 100% | bar: 합계; 화
|  | Btv 앱용 신규 배너 수정 |  | 하 | 100% | 합계: 0.3; 화: 0.3
|  | 11월 신규가입 이벤트(PC,MO) | 비주얼 작업 | 상 | 50% | 합계: 2; 금: 2
| 기업 | 클라우드 컨텍센터 이벤트(PC,MO)
|  | └메인대배너 |  | 중 | 100% | 합계: 0.2; 화: 0.2
|  | └서브메인 배너 |  | 중 | 100% | 합계: 0.2; 화: 0.2
| 개인 | AI Sound max 메인대배너 수정(PC,MO) | 최신 수급자료 및 로고 변경 | 중 | 100% | 합계: 0.3; 화: 0.3
|  | └5차수정 |  |  |  | 합계: 2.3; 금: 2.3
뽀로로월드, 슈퍼키즈클럽 개편 (MO)
|  | └뽀로로월드 프리미엄 메인비주얼 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 화
|  | └상세 페이지 |  | 상 | 100% | 합계: 1.5; 화: 1.5
| 예정 작업 | 스케줄 및 산출물 확인 | 히스토리 및 작업이슈/업무조율/스케쥴 회의 | 상 | 100% | 합계: 0.6; 화: 0.6
| 운영 산출물 관련 | SKB 나스 산출물 관리 |  | 상 | 100%
|  | WSG&아이콘 관리 | 최신 산출물 업데이트 | 중 | 100% | 합계: 0.3; 금: 0.3
기타 | 디자인팀 회의 |  |  | 하 | 100% | 합계: 0.2; 화: 0.2
| 주간회의 |  |  | 중 | 100%
휴가 / 공휴일 | 연차 | 10/6 백신휴가, 10/7 연차 | 부재시 업무 담당자: 양지선 책임, 장소정 선임, 왕은별 전임 |  |  | 합계: 10; 수: 5; 목: 5
| 공휴일 | 금주 월 대체공휴일 | 차주 월 한글날 대체공휴일 |  |  | 월: 5; 차주 예상 내역 월: 5
개선 / 건의사항

## 10월2주 박소영 (hidden)
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | 0.625 | 1 | 3 | 0.10417 | 2.5 | 2.0625 |  |  | 중
디자인팀 박소영 / 2021. 10. 11 ~ 2021. 10. 15 | [6 empty] | S데이 | 1시간 | 약 1.6시간 | 약5시간 | 약 10분 | 4시간 | 약3.3시간
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 18.5 | 5 | 5.2 | 5 | 5.2 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK브로드밴드 | B샵 | Btv App 팝업 비주얼 작업 | 3D 일러스트 작업 | 상 | 100% | 합계: 0.6; 화: 0.6
|  | 11월 신규가입 이벤트(pc,mo) | 시안전달 및 컨펌 | 상 | 60%
|  | └ 비주얼 및 내용 작업 |  | 상 | 60% | 합계: 5.5; 수: 2; 목: 1.5; 금: 2
|  | └ 리스트배너, 메인대배너 |  | 상 | 60% | 합계: 0.5; 금: 0.5
|  | A tv 사전신청 이벤트 | 산출물 및 업무 내용확인 |  |  | 합계: 0.3; 목: 0.3
| 케이블샵 | 리뉴얼 관련 산출물 전달 | 10월,11월 산출물 및 예정작업 리뉴얼팀 전달 |  |  | 합계: 0.6; 목: 0.6
|  | 케이블 통합이벤트 (pc,mo) |  | 상 | 20% | 합계: 0.6; 금: 0.6
└ 컨텐츠 비주얼 작업
| 개인 | SKB 제휴 롯데카드 메인대배너 작업(PC,MO) | A,B안 시안작업(박소영,최명신) | 상 | 100% | 합계: 3; 화: 3
|  | └ 2차, 3차 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 2.5; 수: 2.5
|  | └ 리스트배너 |  | 상 | 100% | 합계: 1.6; 목: 1.6
|  | AI Sound Max 메인대배너 수정(PC,MO) |  | 상 | 100% | bar: 합계; 화
| 예정 작업 | 스케줄 및 산출물 확인 | 히스토리 및 작업이슈/업무조율/스케쥴 회의 | 상 | 100% | 합계: 1.4; 화: 0.3; 수: 0.5; 목: 0.6
| 운영 산출물 관련 | SKB 나스 산출물 관리 |  | 상 | 100%
|  | WSG&아이콘 관리 | 최신 산출물 업데이트 | 중 | 100% | 합계: 0.3; 화: 0.3
기타 | 디자인팀 회의 |  |  | 중 | 100%
| 주간회의 |  |  | 중 | 100% | 합계: 0.6; 목: 0.6
| PL회의 |  |  | 중 | 100% | 금: 0.3
휴가 / 공휴일 | 연차
| 공휴일 | 금주 월 대체공휴일 |  |  |  | 월: 5
개선 / 건의사항

## 10월1주 왕은별 (hidden)
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
디자인팀 왕은별 / 2021. 10. 05 ~ 2021. 10. 08
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 18.6 | 5 | 4.7 | 5 | 4.9 | 4.3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
SK브로드밴드 | 개인 | Giga 인터넷 페이지 로고 변경 |  | - | -
|  | └ Giga wifi 멀티 PC,MO |  | 중 | 100% | 합계: 0.7; 화: 0.7
|  | └ Giga wifi PC,MO |  | 중 | 100% | 합계: 0.4; 화: 0.4
|  | └ 스마트 Giga PC,MO |  | 중 | 100% | 합계: 0.5; 화: 0.5
|  | └ 안심 Giga PC,MO |  | 중 | 100% | 합계: 0.6; 화: 0.6
|  | Ai Sound Max 수정 |  | -
|  | └ mo 상세페이지 7차 수정 | 문구 변경, 제품이미지 수정 | 상 |  | 합계: 2.6; 목: 2.6
Btv 잼키즈 슈퍼키즈 클럽
|  | └ PC, MO 2차 수정 |  |  |  | 금: 0.3
| B샵 | B tv 앱용 가입# 신규 페이지 제작 |  | - | -
|  | └ Btv 추가가입 상세페이지 |  | 상 | 100% | 합계: 3.3; 화: 2; 수: 1.3
|  | └ Ai Sound Max 배너 |  | 중 | 100% | 합계: 0.6; 화: 0.4; 수: 0.2
|  | 11월 신규가입 이벤트(PC,MO) | 비주얼 작업 |  |  | 합계: 1.8; 금: 1.8
| Btv | 모가디슈 예약구매 이벤트 |  | - | -
|  | └ 상세페이지 PC,MO | 1차 이미지 수정작업 | 상 | 100% | 합계: 1.4; 수: 1.4
|  | └ 리스트배너 PC,MO |  | 중 | 100% | bar: 합계; 수
짱구는 못말려 28기 런칭이벤트
|  | └ 상세페이지 PC,MO | 3차 문구 추가작업 |  |  | 합계: 0.5; 목: 0.5
모가디슈 본편 이벤트
|  | └ 상세페이지 PC,MO |  | 상 |  | 합계: 1.2; 금: 1.2
|  | └ 리스트배너 PC,MO |  | 중 |  | 합계: 0.8; 금: 0.8
기타 | 디자인팀 회의 | 주간업무 공유 및 일정회의 |  |  |  | 합계: 0.1; 화: 0.1
| 벤치마킹 | B샵 월별 이벤트 |  | 하 |  | 합계: 2.9; 수: 1.1; 목: 1.8
| 이미지 서치 | Ai Sound Max | 셋톱박스 효과 이미지 서치 |  |  | 합계: 0.2; 금: 0.2
휴가 / 공휴일 | 연차 | 차주 금요일(15일) 백신휴가 | 부재시 업무담당자 : 박소영 수석, 장소정 선임 |  |  | 차주 예상 내역 금: 5
| 공휴일 | 금주 월 대체공휴일 | 차주 월 한글날 대체공휴일 |  |  | 월: 5; 차주 예상 내역 월: 5
개선 / 건의사항

## 10월3주 박소영 (hidden)
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | 0.625 | 1 | 3 | 0.10417 | 2.5 | 2.0625 |  |  | 중
디자인팀 박소영 / 2021. 10. 11 ~ 2021. 10. 15 | [6 empty] | S데이 | 1시간 | 약 1.6시간 | 약5시간 | 약 10분 | 4시간 | 약3.3시간
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 31.3 | 7.2 | 5.1 | 6.9 | 5.1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK브로드밴드 | B샵 | Btv App 리스트배너 수정 | 6차 | 상 | 100% | 합계: 0.6; 월: 0.6
|  | 11월 신규가입 이벤트(pc,mo) | 시안전달 및 컨펌 |  |  | 합계: 0.3; 목: 0.3
|  | └ 비주얼 및 내용 작업 |  | 상 | 100% | 합계: 3; 월: 1.5; 수: 1.5
|  | └ 리스트배너 |  | 상 | 100% | 합계: 0.6; 월: 0.6
|  | └ 메인대배너 |  | 상 | 100%
|  | 11월 바로가입 친구추천 수정(pc,mo) |  | 하 | 100% | 합계: 0.6; 월: 0.6
더슬림 요금제 카카오톡 관련
|  | └ 카톡 썸네일 (비주얼 변경) |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 월: 1.5
|  | └ 게이트 페이지(750작업) |  | 중 | 100% | 합계: 0.2; 월: 0.2
|  | A tv 사전신청 이벤트 (PC,MO) | B시안 작업
|  | └ 비주얼 및 컨텐츠 작업 |  | 상 | 50% | 합계: 6.2; 월: 2; 화: 4.2
|  | └ 추가 혜택 작업 |  | 상 | 100% | 합계: 3; 금: 3
| 케이블샵 | MO 리뉴얼 작업 범위 확인 | 10월 이벤트 관련 | 상 | 100% | 합계: 0.3; 화: 0.3
|  | 리뉴얼 통합테스트 및 대응 | 최명신,박소영 | 상 | 100% | 합계: 2; 수: 2
| 기업 | IDC센터안내 '가산센터 문의하기' 버튼 삭제
|  | └ pc,mo 작업범위 확인 및 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 0.6; 수: 0.6
| 개인 | Smart3 mini STB (pc) | 페이지 내용 추가 | 상 | 100% | 합계: 0.2; 월: 0.2
11월 신규가입
|  | └메인대배너 | 작업 및 모션 아이디어 전달 | 상 | 100% | 합계: 2.6; 화: 0.6; 수: 2
|  | └ 리스트배너, 공유썸네일 외 7종 |  | 중 | 100% | 합계: 2.5; 수: 0.5; 목: 2
A tv 사전신청 이벤트 (PC,MO)
|  | └ 상세페이지 (사전신청 관련 레이어팝업포함) | 3차 수정 | 상 | 100% | 합계: 3; 금: 3
|  | └ 리스트배너 |  | 중 | 100%
| B tv | 11월 추천신작 포스터 누끼 |  | 중 | 100% | 합계: 0.5; 목: 0.5
| 예정 작업 | 스케줄 및 산출물 확인 | 히스토리 및 작업이슈/업무조율/스케쥴 회의 | 상 | 100% | 합계: 2.3; 수: 0.3; 목: 1; 금: 1
| 운영 산출물 관련 | SKB 나스 산출물 관리 |  | 상 | 100%
|  | WSG&아이콘 관리 | 최신 산출물 업데이트 | 중 | 100%
기타 | 디자인팀 회의 |  |  | 중 | 100% | 합계: 0.3; 목: 0.3
| 주간회의 |  |  | 중 | 100% | bar: 합계; 목
| PL회의 |  |  | 중 | 100%
휴가 / 공휴일 | 연차
공휴일
개선 / 건의사항

## 10월2주 왕은별 (hidden)
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
디자인팀 왕은별 / 2021. 10. 11 ~ 2021. 10. 15
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 16.9 | 5 | 4.2 | 4.5 | 5.7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK브로드밴드 | B샵 | 1+1,다이렉트 이벤트 통합 이벤트 | 6차 수정 | - | -
|  | └ PC,MO_상단 키비주얼 |  | 상 | 100% | 합계: 1.2; 화: 1.2
|  | └ PC,MO_전체 콘텐츠 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 2.5; 화: 1.2; 수: 1.3
|  | └ PC,MO_제휴카드 콘텐츠 추가 |  | 상 | 100% | 합계: 1.8; 화: 1.8
|  | └ PC,MO 배너수정 |  | 중 |  | 합계: 0.6; 수: 0.6
케이블샵 케이블 결합 이벤트(PC,MO)
|  | └ 레퍼런스 탐색 |  |  |  | 목: 2.5
└ 비주얼 작업
인터넷+B tv 케이블 통합 이벤트
|  | └ PC,MO_상단 키비주얼 | 4차 수정 | 중 | 100% | 합계: 0.6; 수: 0.6
|  | └ PC,MO 배너수정 |  | 중 | 100% | 합계: 0.4; 수: 0.4
| Btv | 위클리가이드 10월3주
|  | └ PC,MO 상세페이지 |  |  | 100% | 합계: 1.9; 수: 1.6; 목: 0.3
F20 이벤트
|  | └ PC,MO 상세페이지 |  |  |  | 합계: 1.3; 목: 1.3
|  | └ PC,MO 조기종료 상세페이지 |  |  |  | 합계: 0.8; 목: 0.8
|  | └ PC,MO list banner |  |  |  | 합계: 0.4; 목: 0.4
|  | └ PC,MO 조기종료 list banner |  |  |  | 합계: 0.4; 목: 0.4
기타 | 디자인팀 회의 | 주간업무 공유 및 일정회의
휴가 / 공휴일 | 연차 | 금주 금요일(15일) 백신휴가 | 부재시 업무담당자 : 박소영 수석, 장소정 선임 |  |  | 합계: 5; 금: 5
| 공휴일 | 금주 월 대체공휴일 | 차주 월 한글날 대체공휴일 |  |  | 월: 5
개선 / 건의사항

## 10월3주 왕은별 (hidden)
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
디자인팀 왕은별 / 2021. 10. 11 ~ 2021. 10. 15
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 21.8 | 4.6 | 4.7 | 4.9 | 4.7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK브로드밴드 | 개인 | 푸터 카카오채널 추가 |  | - | -
|  | └ PC, MO 카카오채널 추가 |  | 상 | 100% | 합계: 1.6; 월: 1.6
B tv케이블 이용가이드
|  | └MO 수정 | 2차수정 | 상 | 100% | bar: 합계; 금
| B샵 | 월전환 TV할부 이벤트 수정
|  | └ PC, MO 메인,서브 타이들 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 1.2; 월: 1.2
|  | └ PC, MO 컨텐츠 내용 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 1.8; 월: 1.8
|  | └ PC, MO 배너 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 1.2; 화: 1.2
B tv 가입# 배너 및 페이지 제작(MO)
|  | └ tv할부 배너 문구 수정 |  | 중 | 100% | 합계: 0.5; 화: 0.5
|  | └ Atv |  |  |  | 금: 0.2
|  | └ 친구추천 |  |  |  | 금: 0.3
신규가입 이벤트 11월
|  | └ 신규가입 PC,MO |  | 중 | 100% | 합계: 2.1; 화: 1.8; 목: 0.3
|  | └ 케이블샵 PC,MO |  | 중 | 100% | 합계: 2.7; 화: 1.2; 수: 1.2; 목: 0.3
|  | └비샵 리스트배너 PC,MO |  | 상 | 100% | 합계: 1.4; 수: 1.4
|  | └케이블샵 리스트배너 PC,MO |  | 상 | 100% | 합계: 1.3; 수: 1.3
|  | 비샵 시니어 고객 대상 홍보 페이지 |  | 상 | 100% | 합계: 4.8; 수: 1; 목: 1.9; 금: 1.9
모바일 B tv 가입# 배너
|  | └ A tv |  |  |  | 금: 0.9
|  | └ 친구추천 수정 |  |  |  | 금: 0.7
| Btv | 이달의 추천신작 |  | 상 | 100% | 합계: 2.1; 목: 2.1
기타 | 디자인팀 회의 | 주간업무 공유 및 일정회의 | 개인, B샵 업무관련 일정조율 | 하 |  | 합계: 0.1; 목: 0.1
휴가 / 공휴일 | 연차
공휴일
개선 / 건의사항

## 10월 1주 홍서율 (hidden)
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
디자인팀 홍서율 / 2021. 10. 04 ~ 2021. 10. 08
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 21.35 | 5 | 5.55 | 5 | 6.5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
SK브로드밴드 | B샵 | AI Sound Max 이벤트 PC/MO |  | -
|  | └ 키비주얼 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 화: 0.3
|  | └ 이런~추천 비주얼 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 화: 0.5
|  | └ 요금표 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 0.15; 화: 0.15
|  | └ 진행 중 이벤트 리스트 배너 |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 수: 0.3
|  | └ 바로가입 버튼 삭제 버전 제작(PC/MO) |  |  |  | 합계: 0.3; 수: 0.3
|  | └ 바로가입 버튼 삭제 시안 수정(PC/MO) |  | 상 | 100% | 합계: 0.1; 목: 0.1
|  | S마켓 신규 랜딩페이지 |  | -
|  | └ MO 키비주얼 디자인 |  | 상 | 100% | 합계: 3.1; 화: 3.1
|  | └ MO 콘텐츠 디자인 |  | 상 | 100% | 합계: 1.4; 화: 1.4
|  | └ 키비주얼 수정(내부 요청) |  | 하 | 100% | 수: 0.2
|  | └ PC 디자인 |  | 상 | 100% | 목: 0.5
|  | S마켓 신규 랜딩페이지 1차 수정 |  | -
|  | └ 추천 상품 영역 내용 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 목: 0.3
|  | 사은품 페이지 신규 사은품 추가 |  | -
|  | └ 상품 썸네일 |  | 상 | 100% | 합계: 1.2; 목: 1.2
|  | └ 비스포크 사은품 상세 Tab1, 2(PC/MO) |  | 상 | 100% | 합계: 1.4; 목: 1.4
|  | └ 갤럭시탭 A7 사은품 상세 Tab1, 2((PC/MO) |  | 상 | 100% | 합계: 1.5; 목: 1.5
| 케이블샵 | 1+1, 다이렉트 통합 이벤트 배너 PC/MO |  | 하 | 100% | 합계: 0.1; 수: 0.1
| B tv 앱 | AI Sound Max 이벤트 |  | -
|  | └ 키비주얼 |  | 상 | 100% | 합계: 0.2; 수: 0.2
|  | └ 콘텐츠 |  | 상 | 100% | 합계: 0.4; 수: 0.4
| 개인 | [B tv 케이블] VOD월정액 상품 페이지 수정 |  | -
|  | └ DOG_TV(PC/MO) |  | 상 | 100% | 합계: 0.4; 수: 0.4
|  | └ 캐치온(PC/MO) |  | 상 | 100% | 합계: 0.9; 수: 0.9
|  | └ 키즈톡톡 플러스(PC/MO) |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 수: 0.5
|  | [B tv 케이블] 유료채널 상품 페이지 수정 |  | -
|  | └ CJ ENM(PC/MO) |  | 상 | 100% | 합계: 0.6; 수: 0.6
|  | └ 뽀로로TV(PC/MO) |  | 상 | 100% | 합계: 0.4; 수: 0.4
|  | └ 슈퍼키즈 월정액(PC/MO) |  | 상 | 100% | 합계: 0.4; 수: 0.4
|  | └ 키즈 월정액(PC/MO) |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 수: 0.3
| 신규 페이지 오픈 | 개인 신규 페이지 오픈 대응 |  | - |  | 합계: 1.5; 목: 1.5
기타 | 디자인팀 회의 | 주간업무 공유 및 일정회의 |  |  |  | 합계: 0.1; 화: 0.1
휴가/공휴일 | 휴가 | 금요일 백신 휴가, 차주 화요일 연차 | 부재시 업무 담당자: 최명신 책임, 박소영 수석 |  |  | 합계: 5; 금: 5
| 공휴일 | 금주/차주 월요일 대체공휴일 |  |  |  | 월: 5; 차주 예상 내역 월: 5
개선 / 건의사항

## 10월 2주 홍서율 (hidden)
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
디자인팀 홍서율 / 2021. 10. 11 ~ 2021. 10. 15
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 18.8 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK브로드밴드 | B샵 | AI Souond Max 이벤트 |  | -
|  | └ 사운드 맥스 특장점 영역 영상추가(PC/MO) |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 수: 0.3
|  | └ 이런분께 추천 수정(PC/MO) |  | 상 | 100% | 합계: 0.2; 수: 0.2
|  | └ 인스타그램 응모하기 단락 추가(PC/MO) |  | 상 | 100% | 합계: 1.6; 수: 1.6
A tv 사전예약 이벤트
|  | └ A tv 마케팅/디자인 가이드 |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 목: 0.3
| 케이블샵 | 1+1, 다이렉트 결합 이벤트(PC/MO) |  | -
|  | └ 1+1 키비주얼 컨셉 작업 & 레퍼 리서치 | 기획안 고객사 내부 재컨펌 후 재진행 예정 | 상 | 30% | 합계: 6.9; 수: 2.9; 목: 3; 금: 1
|  | └ 1+1 키비주얼 이미지 리소스 제작 |  | 상 | 30% | 합계: 3; 목: 1.4; 금: 1.6
|  | └ 1+1 추천 대상 영역 디자인 |  | 상 | 70% | 합계: 0.9; 금: 0.9
| 개인 | 추가 가입 이벤트 지역별 SNS |  | -
|  | └ 대전 | 3, 4차 | 상 | 100% | 합계: 0.2; 목: 0.1; 금: 0.1
|  | └ 부산 | 3, 4차 | 상 | 100% | 합계: 0.2; 목: 0.1; 금: 0.1
|  | └ 경기북부 | 3, 4차 | 상 | 100% | 합계: 0.2; 목: 0.1; 금: 0.1
기타 | 디자인팀 회의
휴가/공휴일 | 휴가 | 화요일 연차 | 부재시 업무 담당자: 최명신 책임, 박소영 수석 |  |  | 합계: 5; 화: 5
| 공휴일 | 월요일 대체공휴일
개선 / 건의사항

## 10월 3주 홍서율 (hidden)
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
디자인팀 홍서율 / 2021. 10. 18 ~ 2021. 10. 22
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 22.9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK브로드밴드 | B tv | 11월 추천신작 콘텐츠 내 스틸 이미지 |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 목: 0.3
| 케이블샵 | 1+1, 다이렉트 결합 이벤트(PC/MO) |  | -
|  | └ 1+1 키비주얼 컨셉 작업(11월) | 11월 작업 도중 중단 | 상 | 100% | 합계: 1.2; 월: 1.2
|  | └ 1+1 기간 변경 |  | 상 | 100% | 합계: 0.6; 월: 0.6
|  | B tv 케이블 방송 이벤트 |  | -
|  | └ 키비주얼 A안(MO) |  | 상 | 100% | 합계: 3.2; 월: 2.6; 화: 0.6
|  | └ 키비주얼 B안(MO) |  | 상 | 30% | 합계: 2.9; 수: 0.4; 목: 2.5
|  | └ B안 이미지 소스 제작 |  | 상 |  | 목: 2
| 개인 | Smart 3 mini 셋톱박스 |  | -
|  | └ 리모컨 안내 추가_(PC) | 시안용 | 상 | 100% | 합계: 0.6; 월: 0.6
|  | └ 리모컨 안내 추가_1차 수정(PC) | A, B안 합본 | 상 | 100% | bar: 합계; 화
|  | └ 리모컨 안내 추가_2차 수정(PC) |  | 상 | 100% | 수: 0.1
|  | └ 리모컨 안내 추가_(MO) | 시안용 | 상 | 100% | 합계: 1.6; 수: 1.6
|  | └ 이전 산출물 최신버전으로 업데이트(PC) | GNB, nav, tab, 상세 등 현행과 통일 | 상 | 100% | 합계: 2; 화: 2
|  | └ 이전 산출물 최신버전으로 업데이트(MO) | GNB, nav, tab, 상세 등 현행과 통일 | 상 | 100% | 합계: 1.4; 화: 1.4
|  | B tv 케이블 이용가이드(MO) |  | -
|  | └ 이용가이드 디자인 | 시안용 | 상 | 100% | bar: 합계; 수
|  | └ 산출물 최신 버전으로 업데이트(MO) |  | 상 | 100% | 합계: 1.1; 수: 1.1
|  | [공통] MO_Footer 산출물 현행화 |  | 상 | 100% | 합계: 0.8; 수: 0.8
| 기업 | 네이버 브랜드 검색 썸네일 |  | 상 | 100% | 합계: 0.2; 목: 0.2
기타
휴가/공휴일 | 휴가 | 금요일 연차 | 부재시 업무 담당자: 최명신 책임, 박소영 수석 |  |  | 합계: 5; 금: 5
공휴일
개선 / 건의사항

## 9월 3주 홍서율 (hidden)
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
디자인팀 홍서율 / 2021. 09. 13 ~ 2021. 09. 17
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 26.9 | 4.9 | 5.2 | 6.7 | 5.1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.3 | 0
SK브로드밴드 | 케이블샵 | 케이블 결합+하이브리드 통합 이벤트 | 최하단 유의사항(footer)내용 미수급
|  | └ 키비주얼 PC/MO |  | 상 | 100% | 합계: 3.2; 월: 1.4; 수: 0.3; 목: 1.5
|  | └ 케이블 결합상품 콘텐츠 PC/MO | 문구 및 비주얼 2차 수정 | 상 | 100% | 합계: 2.5; 월: 1; 화: 0.6; 수: 0.3; 목: 0.6
|  | └ 하이브리드 콘텐츠 PC/MO | 문구 및 비주얼 2차 수정 | 상 | 100% | 합계: 3.1; 월: 0.3; 화: 0.6; 수: 1.6; 목: 0.6
|  | └ 케이블샵 진행중 이벤트 배너 PC/MO | 문구 미수급으로 차주 진행 예정 | 하 |  | 차주 예상 내역 목: 0.3
|  | └ 1차 수정 진행 |  | 하 | 100% | 합계: 0.3; 목: 0.3
B tv 디지털 케이블 더블할인+다이렉트 통합이벤트
|  | └ PC/MO 배너 수정 | 이벤트 키비주얼 수정으로 인한 배너 수정 | 하 | 100% | 합계: 0.3; 수: 0.2; 목: 0.1
| B샵 | PC 리뉴얼
|  | └ 오픈 전 검수 |  | 상 | 100% | 합계: 4.1; 월: 1.6; 화: 1.5; 수: 1
|  | └ 통합테스트 진행 |  | 상 | 100% | 합계: 5.8; 화: 2.5; 수: 3.3
AI Sound Max 이벤트
|  | └ 키비주얼 디자인 PC/MO | 콘텐츠 영역 내용은 미정이라고 함. | 상 | 50% | 합계: 2; 목: 2; 차주 예상 내역 목: 1
| 디자인팀 회의 | 주간 업무보고 작성 및 일정 회의 |  | 중 | 100% | 합계: 0.6; 월: 0.6
휴가/공휴일 | 연차 |  | 부재시 업무 담당 : 박소영 수석, 최명신 책임 |  |  | 합계: 5; 금: 5
| 공휴일 |  | 차주 추석연휴 |  |  | 차주 예상 내역 월: 5; 차주 예상 내역 화: 5; 차주 예상 내역 수: 5
개선 / 건의사항

## 9월 4주 홍서율 (hidden)
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
디자인팀 홍서율 / 2021. 09. 20 ~ 2021. 09. 24
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 23.7 | 5 | 5 | 5 | 3.7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK브로드밴드 | B샵 | AI Sound Max 이벤트
|  | └ 키비주얼 PC/MO |  | 상 | 100% | 합계: 1.6; 목: 1; 금: 0.6
|  | └ 상품 소개 콘텐츠 |  | 상 | 50% | 합계: 1.4; 목: 0.8; 금: 0.6
|  | └ 이용요금 콘텐츠 PC/MO | 내용 미정(디자인 선작업) | 상 | 20% | 합계: 1.5; 금: 1.5
|  | └ 카드 혜택 PC/MO |  | 상 | 10% | 합계: 0.6; 목: 0.3; 금: 0.3
|  | └ 신규가입 혜택 및 B tv 소개 콘텐츠 |  | 상 | 50% | 합계: 0.7; 금: 0.7
B샵 리뉴얼(PC개편에 따른 후속 조치)
|  | └ 상품 및 공통영역 가이드 준수 | 고객사 요청 사항과 산출물 비교 확인 | 상 |  | 합계: 2; 목: 0.7; 금: 1.3
기타 | 디자인팀 회의 | 주간업무 공유 및 일정회의 |  | 중 | 100% | 합계: 0.6; 목: 0.6
| 유컴 나스 산출물 관리 | 9/5일 이후 작업 산출물 확인 및 업로드 |  | 하 | 100% | 합계: 0.3; 목: 0.3
휴가/공휴일 | 공휴일 |  | 월~수 추석 연휴 |  |  | 합계: 15; 월: 5; 화: 5; 수: 5
개선 / 건의사항

## 9월 5주 홍서율 (hidden)
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
디자인팀 홍서율 / 2021. 09. 27 ~ 2021. 10. 01
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 24.1 | 5 | 5 | 5.1 | 5 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK브로드밴드 | B샵 | AI Sound Max 이벤트
|  | └ 키비주얼 PC/MO |  | 상 | 100%
|  | └ 상품 소개 콘텐츠 |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 월: 0.3
|  | └ 이용요금 콘텐츠 PC/MO | 내용 미정(디자인 선작업) | 상 |  | 합계: 0.2; 월: 0.2
|  | └ 카드 혜택 PC/MO |  | 상 | 10% | 합계: 0.3; 월: 0.3
|  | └ 신규가입 혜택 및 B tv 소개 콘텐츠 |  | 상 | 50% | 합계: 0.3; 월: 0.3
|  | └ 콘텐츠 추가(PC/MO) |  | 상 | 100% | 합계: 3.6; 화: 0.6; 수: 3
|  | └ 1차 수정(MO) | 콘텐츠 내용 확정 | 상 | 100% | 합계: 1.8; 화: 0.9; 수: 0.9
|  | └ 1차 수정(PC) |  | 상 | 100% | 합계: 2.1; 목: 1.4; 금: 0.7
2차 수정(PC/MO)
|  | └ 키비주얼 이미지 교체 |  | 상 |  | 합계: 0.9; 목: 0.2; 금: 0.7
|  | └ 이런 분께 추천 영역 디자인 변경 |  | 상 |  | 합계: 4.8; 목: 2; 금: 2.8
|  | └ 요금표 내용변경 |  |  |  | 목: 0.2; 금: 0.4
네이버페이 제휴 이벤트
|  | └ 유의사항 수정(네이버PC/MO, B샵PC/MO) |  | 중 | 100% | 합계: 0.6; 월: 0.6
|  | └ 네이버 검색 배너 제작 |  | 하 | 100% | 합계: 0.1; 월: 0.1
| 케이블샵 | 1+1, 다이렉트 통합 이벤트
|  | └ 콘텐츠 내용 수정(PC/MO) |  | 상 | 100% | 합계: 0.2; 수: 0.2
|  | └ 진행중 이벤트 리스트 배너 수정(PC/MO) |  | 상 | 100% | 합계: 0.1; 수: 0.1
| 기업 | 10월 브랜드검색 썸네일 |  | 하 | 100% | 합계: 0.1; 월: 0.1
| B tv | 10월 이달의 추천 신작 |  | 상
|  | └ 콘텐츠 내 영화 스틸컷 이미지 제작 |  | 상 | 100% | 합계: 2; 월: 2
| 개인 | 지역별 추가가입 이벤트
|  | └ 대전 | 이미지 저작권 이슈로 인한 소스 변경 | 상 | 100% | 합계: 3.7; 월: 0.7; 화: 3
|  | └ 경기북부 |  | 상 | 100% | 합계: 0.1; 화: 0.1
|  | └ 부산 |  | 상 | 100% | 합계: 0.1; 화: 0.1
|  | └ 1차 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 화: 0.3
|  | └ 2차 수정(대전/부산 내용 변경) |  | 하 | 100% | 합계: 0.1; 수: 0.1
1+1, 다이렉트 통합 이벤트
|  | └ 메인 대배너 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 0.1; 수: 0.1
|  | └ 리스트 배너 수정 |  | 중 | 100% | 합계: 0.1; 수: 0.1
|  | 메인 대배너 |  |  |  | 합계: 1.2; 목: 1.2
기타 | 디자인팀 회의 | 주간업무 공유 및 일정회의 |  | 중 | 100% | 합계: 0.6; 수: 0.6
| SKBB 나스 산출물 관리 | 유컴 나스 -> SKBB 나스 산출물 관리 |  | 중 | 100% | 합계: 0.4; 월: 0.4
휴가/공휴일 | 휴가 | 차주 금요일 백신 휴가 | 부재시 업무 담당자: 최명신 책임, 박소영 수석
| 공휴일 | 차주 월요일 대체공휴일
개선 / 건의사항

## 9월 5주 이송하 (hidden)
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.1 | [8 empty] | 중
디자인팀 이송하 / 2021. 09. 27 ~ 2021. 10. 01
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 24.4 | 4.8 | 4.8 | 5 | 5 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKB 운영 | 기업 | 10월 신규 이벤트 (점심 쏜다) |  | 상 | 70%
|  | └ PC, MO_이벤트 상세 | PC 다른 디자인으로 추가 제작 | 상 | 100% | 합계: 12.1; 화: 3; 수: 4.7; 목: 4.4
|  | └ PC, MO_메인대배너 |  | 상 | 20% | 합계: 3.6; 목: 0.6; 금: 3
|  | └ PC, MO_리스트배너 |  | 상 |  | 합계: 1.2; 금: 1.2
|  | └ PC, MO_외부광고 배너 |  |  |  | 합계: 0.6; 금: 0.6
| Btv | 꿀팁이오셨네_10월 MMS | 포스터 1종 수급 중 | 상 | 100% | 합계: 6.3; 월: 4.5; 화: 1.8
| B샵 | 11월 신규 가입 이벤트 | 시안 2종 중 택 | 상 | 20%
|  | └ PC, MO_상단 키비주얼 |  | 상
|  | MO_리스트배너 수정 |  | 중 | 100%
기타 | SKB 나스 산출물 관리 | 유컴 나스 -> SKBB 나스 산출물 관리 |  | 하 | 100% | 합계: 0.6; 월: 0.3; 수: 0.3
휴가 / 공휴일 | 연차
공휴일
개선 / 건의사항

## 10월 1주 이송하 (hidden)
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.1 | [8 empty] | 중
디자인팀 이송하 / 2021. 10. 05 ~ 2021. 10. 08
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 19.3 | 5 | 5 | 4.6 | 4.9 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKB 운영 | 기업 | 10월 신규 이벤트 (점심 쏜다) |  | 상 | 90%
|  | └ PC, MO_이벤트 상세 |  | 상 | 100% | 합계: 1.8; 화: 1.8
|  | └ PC, MO_메인대배너 |  | 상 | 100% | 합계: 0.6; 화: 0.3; 수: 0.3
|  | └ PC, MO_리스트배너 |  | 상 | 100% | 합계: 0.6; 화: 0.3; 수: 0.3
|  | └ PC, MO_외부광고 배너 |  | 상 |  | 합계: 1.2; 금: 1.2
|  | T전화_신규소재 |  | 상 | 100% | 합계: 0.6; 화: 0.6
|  | └ PC, MO_브랜드 검색 배너 2종 |  | 상 | bar: 합계; 목
|  | └ PC, MO_외부광고 배너 15종 |  | 상 |  | 합계: 3.6; 목: 3.6
| Btv | 위클리 가이드 디자인 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 화: 1.2; 목: 0.3
| 개인 | 11월 신규가입 |  | 상
|  | └ PC, MO_이벤트 상세 |  |  |  | 합계: 3.6; 금: 3.6
| B샵 | B tv 앱용 가입# 페이지 신규 제작 (모바일) |  | 중 | 100%
|  | └ MO_친구추천 상세페이지 |  |  |  | 합계: 0.6; 화: 0.6
|  | └ MO_Btv air 상세페이지 |  |  |  | 합계: 4; 수: 4
기타 | 디자인팀 회의 | 주간업무 공유 및 일정회의 |  | 하 | 100% | 합계: 0.2; 화: 0.2
휴가 / 공휴일 | 연차
| 공휴일 | 개천절 대체휴무일 |  |  |  | 월: 5
개선 / 건의사항

## 10월 2주 이송하 (hidden)
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.1 | [8 empty] | 중
디자인팀 이송하 / 2021. 10. 12 ~ 2021. 10. 15
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 19.3 | 0 | 5 | 5 | 4.8 | 3.3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
SKB 운영 | 기업 | 10월 신규 이벤트 (점심 쏜다) |  | 상 | 100%
|  | └ PC, MO_외부광고 배너 |  | 상 | 100% | 합계: 4; 화: 4
|  | 네이트온 DA소재 외부광고 |  | 중 | 100% | 합계: 1.2; 수: 0.6; 목: 0.6
| Btv | 극장판 포켓몬스터 이벤트 |  | 상 | 100%
|  | └ PC, MO_이벤트 페이지 |  | 상 | 100% | 합계: 0.6; 수: 0.6
|  | └ PC, MO_리스트 배너 |  | 중 | 100% | 수: 0.8
| 개인 | B tv 유료채널 상세페이지 |  | 하 | 100% | bar: 합계; 화
| B샵 | 11월 신규가입 이벤트 |  | 상 | 100%
|  | └PC, MO_상세페이지 제작 |  |  |  | 합계: 6.9; 수: 2.4; 목: 3; 금: 1.5
|  | 11월 월전환 친구추천 이벤트 |  | 중 | 100%
|  | └PC, MO_상세페이지 제작 |  | 중 | 100% | 금: 1.8
|  | 인터넷 단품 이벤트 |  | 중 | 100%
|  | └PC, MO_이벤트 배너 |  | 중 | 100% | 합계: 0.6; 수: 0.6
|  | A TV 사전 예약 이벤트 |  | 상
|  | └ 가이드라인 숙지 |  | 하 |  | 목: 1.2
기타 | 디자인팀 회의 | 주간업무 공유 및 일정회의
휴가 / 공휴일 | 연차 | 차주 월요일 연차 | 부재시 업무 담당자: 박소영 수석 |  |  | 합계: 5; 차주 예상 내역 월: 5
| 공휴일 | 한글날 대체휴무일
개선 / 건의사항

## 10월 3주 이송하 (hidden)
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.1 | [8 empty] | 중
디자인팀 이송하 / 2021. 10. 18 ~ 2021. 10. 22
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 19.5 | 5 | 5 | 4.8 | 5 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
SKB 운영 | 기업
| Btv | 10월 4주 위클리 가이드 |  | 상 | 100%
|  | └ PC, MO_상세페이지 |  | 상 | 100% | 합계: 1.8; 화: 1.8
| 개인 | Btv 케이블 이용가이드 |  | 중 | 100%
|  | └ PC_상세페이지 |  | 중 | 100% | 합계: 3; 수: 1.8; 금: 1.2
|  | └ MO_상세페이지 |  |  |  | 합계: 1.2; 금: 1.2
| B샵 | A TV 사전 예약 이벤트 |  | 하 | 100%
|  | └ 가이드라인 숙지 |  | 하 | 100% | 합계: 0.5; 화: 0.5
|  | B샵 이벤트 산출물 관리 |  | 하 | 100% | 합계: 0.6; 화: 0.6
|  | └ 상단 콘텐츠 관리 |  | 하 | 100% | 합계: 0.6; 화: 0.6
|  | └ 하단 콘텐츠 관리 |  | 하 | 100% | 합계: 1.2; 화: 1.2
|  | └ 푸터 콘텐츠 관리 |  | 하 | 100% | 합계: 0.3; 화: 0.3
|  | 바로가입 친구추천 이벤트 |  | 상 | 100%
|  | └ PC,MO_리스트배너 |  | 상 | 100% | 수: 0.6
|  | 시니어 고객 대상 홍보 페이지 신규 제작 |  | 상 | 100%
|  | └ MO_상세페이지 |  | 상 | 100% | 수: 2.4; 목: 4.7; 금: 2.4
기타 | 디자인팀 회의 | 주간업무 공유 및 일정회의 |  |  |  | 합계: 0.3; 목: 0.3
휴가 / 공휴일 | 연차 | 차주 금요일 백신휴가 | 부재시 업무 담당자: 박소영 수석 |  |  | 합계: 10; 월: 5; 차주 예상 내역 금: 5
공휴일 | bar: 월
개선 / 건의사항

## 10월 4주 장소정
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
디자인팀 장소정 / 2021. 10. 25 ~ 2021. 10. 29
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 23.6 | 4.8 | 4.9 | 5 | 5 | 3.9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
SKB 운영 | 개인 | AI Sound Max 셋톱박스 페이지(PC,MO) |  | 상 | 100%
|  | └ 리모콘 내용 추가 |  | 상 | 100% | 합계: 2.4; 수: 2.4
|  | Atv 셋톱박스 페이지(PC) |  | 상 | 100%
|  | └ 요금 및 유의사항 수정 | 할인요금 유,무 ver 제작 | 상 | 100% | 합계: 1.1; 금: 1.1
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
| 기업 |  |  | 중 | 100%
B tv
| B샵 | Atv 사전예약이벤트(PC,MO) |  | 상 | 100%
|  | └ 14차 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 1.3; 수: 1.3
|  | └ 15차 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 0.6; 수: 0.6
|  | 12월 룰렛 이벤트(PC,MO) |  | 상 | 100%
|  | └ 비주얼 레퍼런스 수집 |  | 상 | 100% | 합계: 1.8; 월: 0.6; 화: 1.2
|  | └ A안 제작 |  | 상 | 100% | 합계: 6.3; 월: 3.4; 화: 1.8; 금: 1.1
|  | └ B안 제작 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 화
|  | 11월 신규가입 이벤트(PC,MO) |  | 상 | 100%
|  | └ 메인 배너 수정 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 금
|  |  |  | 상 | 100%
기타 | 주간업무보고 | 작성 |  | 중 | 100% | 합계: 2.9; 월: 0.8; 화: 0.7; 수: 0.7; 금: 0.7
| 디자인팀 회의 |  |  | 중 | 100%
| 이미지 variation | Atv 보도자료 썸네일 |  | 하 | 100% | 합계: 0.2; 화: 0.2
휴가 / 공휴일 | 연차 | 28일 백신휴가 |  |  |  | 합계: 5; 목: 5
공휴일
개선 / 건의사항

## 9월 5주 최명신 (hidden)
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 2.5 | 1.5625 | [8 empty] | 중
디자인팀 최명신 / 2021. 09. 27 ~ 2021. 10. 01
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 27.2 | 5.3 | 5.4 | 6.7 | 5 | 4.9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
SK브로드밴드 | 기업 | 클라우드 컨택센터(CCC) 이벤트 |  | 상
|  | - PC, MO 이미지 취합 및 전달 |  | 상 | 100% | bar: 합계 to 월
|  | - 배너 작업을 위한 레퍼런스 및 이미지 서치 |  | 상 | 100% | 합계: 1.7; 월: 1.7
|  | - PC, MO 메인 빅배너 작업 |  | 상 | 100% | 합계: 4; 월: 2; 화: 2
|  | - PC, MO 이벤트 리스트 배너 작업 |  | 상 | 100% | 합계: 1.3; 화: 1.3
|  | - PC 프로모션 배너 작업 |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 화: 0.3
|  | - PC, MO 이벤트 페이지 수정 및 전달 | 1차수정 | 상 | 100% | 합계: 2.1; 월: 0.3; 화: 0.5; 수: 1.3
|  | - 산출물 정리 및 정리 작업 |  | 상 | 100% | 합계: 0.8; 화: 0.4; 목: 0.4
| 개인 | AI Sound Max 신규페이지 |  | 상 | 100% | 합계: 2; 화: 0.2; 수: 1.8
|  | - 아이콘 제작 | - 아이콘 5종 제작완료 | 상 | 100% | 합계: 2; 화: 0.2; 수: 1.8
|  | - 하단 레드닷 어워드 제품이미지 교체 |  | 하 | 100% | 금: 0.1
| B샵 | [제휴DB] 네이버페이 이벤트 |  | 중 | 100% | 합계: 0.2; 화: 0.2
|  | - 네이버 배너 제작 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 수
|  | - 배너 수정 및 전달 |  | 중 | 100% | 합계: 0.6; 목: 0.6
|  | - 산출물 정리 및 업로드 |  | 중 | 100% | 합계: 0.4; 목: 0.4
|  | - 추가수정 작업 | 요금표 수정 | 중 | 100% | bar: 합계; 금
| 케이블샵 | 1+1, 다이렉트 통합 이벤트 |  | 상 | 0%
|  | - PC_메인대배너 시안 제작 |  | 상 | 0% | 합계: 3.3; 목: 3.3
|  | - 콘텐츠 내용 수정 |  |  |  | 합계: 2; 금: 2
|  | - 이미지 소스 변경 |  |  |  | 합계: 1.3; 금: 1.3
기타 | 주간업무보고 양식 | 주간업무보고 작성 |  | 하 | 100% | 합계: 1.6; 월: 0.3; 화: 0.3; 수: 0.2; 목: 0.3; 금: 0.5
| 디자인팀 회의 |  |  | 중 | 100% | 합계: 0.6; 수: 0.6
휴가 / 공휴일 | 연차 | 차주 화요일 백신휴가 | 부재시 업무 담당 : 홍서율 책임, 박소영 수석 |  |  | 차주 예상 내역 화: 5
| 공휴일 | 차주 월 개천절 대체공휴일 |  |  |  | 차주 예상 내역 월: 5
개선 / 건의사항

## 10월 1주 최명신 (hidden)
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 2.5 | 1.5625 | [8 empty] | 중
디자인팀 최명신 / 2021. 10. 04 ~ 2021. 10. 08
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 19.6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
SK브로드밴드 | 개인 | AI Sound Max 메인 대배너 수정 |  | -
|  | └ 3차 수정 | PC, MO 텍스트 및 아이콘 수정 | 상 | 100% | 합계: 0.5; 수: 0.5
|  | └ 4차 수정 | PC, MO 위치 간격 및 텍스트 수정 | 상 | 100% | 합계: 0.5; 수: 0.5
|  | └ 이미지 리소스 서치 | 고객 요청으로 인한 키비주얼 수정 | 상 | 100% | bar: 합계; 금
Btv 잼키즈 슈퍼키즈 클럽
|  | └ PC, MO 2차 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 0.1; 금: 0.1
| B샵 | AI Sound Max 이벤트 배너 제작 |  | -
|  | └ PC, MO 메인 배너 제작 |  | 상 | 100% | 합계: 1.5; 수: 1.3; 목: 0.2
|  | └ PC, MO 리스트 배너 제작 |  | 상 | 100% | 합계: 1.5; 수: 1.4; 목: 0.1
|  | └ MO 메인 배너 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 금: 0.3
|  | [제휴DB] 네이버페이 제휴 이벤트 수정 |  | -
|  | └ PC, MO B샵 요금표 수정 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 목
|  | └ PC, MO B샵 주소검색창 텍스트 변경 |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 목: 0.5
|  | └ MO 푸터 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 목: 0.5
|  | └ PC, MO 네이버페이 요금 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 목: 0.3
|  | └ 이미지 취합 및 전달 |  | 상 | 100% | 합계: 0.2; 목: 0.2
|  | └ 산출물 PSD 정리 및 업로드 |  | 하 | 100% | bar: 합계; 금
|  | └ PC, MO 네이버페이 하단 유의사항 수정 |  | 하 | 100% | 합계: 0.3; 금: 0.3
|  | 사은품 페이지 신규 사은품 추가 |  | -
|  | └ PC, MO 공기청정기 사은품 상세 Tab 1, 2 |  | 상 | 100% | 합계: 2; 목: 2
|  | S마켓 랜딩페이지 수정 |  | 상 | 100%
|  | └ PC, MO 키비주얼 페이지 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 금: 0.3
| 케이블샵 | 1+1, 다이렉트 통합 이벤트 |  | 상 | 0%
|  | └ PC_콘텐츠 내용 수정 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 수
|  | └ PC, MO_키비주얼 6차 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 금: 0.3
|  | └ PC, MO_콘텐츠 내용 6차 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 0.9; 금: 0.9
기타 | 주간업무보고 양식 | 주간업무보고 작성 |  | 하 | 100% | 합계: 0.9; 수: 0.3; 목: 0.2; 금: 0.4
| 디자인팀 회의 |  |  | 중
휴가 / 공휴일 | 연차 | 화요일 백신휴가 | 부재시 업무 담당 : 홍서율 책임, 박소영 수석 |  |  | 합계: 5; 화: 5
| 공휴일 | 월 개천절 대체공휴일 | 차주 월 한글날 대체공휴일 |  |  | 월: 5; 차주 예상 내역 월: 5
개선 / 건의사항

## 10월 2주 최명신 (hidden)
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 2 | 1.25 | [8 empty] | 중
디자인팀 최명신 / 2021. 10. 11 ~ 2021. 10. 15
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 14.9 | 5 | 4.9 | 5 | 5 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK브로드밴드 | 개인 | PLCC 메인 대배너 시안제작 |  | -
|  | └ 이미지 리소스 서치 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 화
|  | └ PC, MO 대배너 시안 제작 |  | 상 | 100% | 합계: 2.7; 화: 2.7
|  | └ 산출물 정리 및 업로드 |  | 상 | 100% | 합계: 0.2; 수: 0.2
|  | KISA 2021 인터넷 내정보지킴이 포스터 작업 |  | -
|  | └ PC/MO 공용 이미지 제작 |  | 중 | 100% | 합계: 0.6; 수: 0.6
|  | B tv 케이블방송 이벤트 배너 수정 |  | -
|  | └ PC,MO 메인 대배너 수정 |  | 상 | 100% | 수: 0.3
|  | └ PC,MO 리스트 배너 수정 |  | 상 | 100% | 수: 0.3
| B샵 | AI Sound Max 이벤트 수정 |  | -
|  | └ PC, MO 6차 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 1.2; 화: 0.9; 수: 0.3
|  | A tv 사전예약 이벤트 신규 제작 | 1차 시안 차주 화요일 전달 예정 | 상 | 100%
|  | └ Atv 디자인 가이드 숙지 |  | 상 | 100% | 합계: 1.7; 목: 1.7
|  | └ PC, MO 키비주얼 제작 |  | 상 | 80% | 합계: 3.9; 목: 2.7; 금: 1.2
|  | └ PC, MO 사전예약 화면 제작 |  | 상 | 80% | 합계: 1.1; 목: 0.3; 금: 0.8
|  | └ PC, MO 하단 콘텐츠 제작 |  | 상 | 30% | 합계: 1.3; 금: 1.3
|  | 제휴DB 네이버페이 이벤트페이지 수정 |  | -
|  | └ PC, MO B샵 이벤트페이지 날짜변경 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 0.2; 목: 0.2
|  | └ PC, MO 네이버 페이지 날짜변경 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 0.1; 목: 0.1
| 케이블샵 | Btv 방송 이벤트 |  | -
|  | └ PC, MO_7차 추가 수정 (혜택수정) |  | 상 | 100% | 합계: 0.2; 금: 0.2
월전환 이벤트
|  | └ 기획서 분석 및 레퍼런스 탐색작업 |  | 중 | 80% | 수: 1.1
|  | └ 키비주얼 교체용 이미지 서치 |  | 중 | 50% | 수: 2
기타 | 주간업무보고 양식 | 주간업무보고 작성 |  | 하 | 100% | 합계: 0.7; 화: 0.3; 수: 0.2; 금: 0.2
| 디자인팀 회의 |  |  | 중
휴가 / 공휴일 | 공휴일 | 월 한글날 대체공휴일 |  |  |  | 월: 5
개선 / 건의사항

## 10월 3주 최명신 (hidden)
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 2.5 | 1.5625 | [8 empty] | 중
디자인팀 최명신 / 2021. 10. 18 ~ 2021. 10. 22
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 21 | 5 | 4.9 | 5.8 | 5 | 6.1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
SK브로드밴드 | 케이블샵 | 리뉴얼 통합테스트 및 대응 |  | 상 | 100% | 합계: 2; 수: 2
| B샵 | A tv 사전예약 이벤트 신규 제작 |  | -
|  | └ PC, MO 키비주얼 제작 |  | 상 | 100% | 합계: 3.2; 월: 2; 화: 1.2
|  | └ PC, MO 사전예약 화면 제작 |  | 상 | 100% | 합계: 2.3; 월: 0.3; 화: 2
|  | └ PC, MO 하단 콘텐츠 제작 |  | 상 | 100% | 합계: 4.1; 월: 2.7; 화: 1.4
|  | └ PC, MO 키비주얼 1차 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 0.6; 수: 0.6
|  | └ PC, MO 하단 콘텐츠 1차 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 2; 수: 2
|  | └ PC, MO 메인 배너 제작 |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 수: 0.5
|  | └ PC, MO 이벤트 리스트 배너 제작 |  | 상 | 100% | 합계: 0.4; 수: 0.4
|  | └ PC, MO 이벤트 리스트 배너 1차 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 0.4; 목: 0.4
|  | └ PC, MO 하단 콘텐츠 2차 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 2; 목: 2
|  | └ PC, MO 사전예약 화면 1차 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 0.6; 목: 0.6
|  | └ 이벤트 내용 추가 레이아웃 작업 | 이미지 및 내용 10/22 수급예정 | 상 | 100% | bar: 합계; 목
|  | └ PC, MO 하단 콘텐츠 3차 수정 |  |  |  | 금: 3
|  | └ PC, MO 하단 콘텐츠 4차 수정 |  |  |  | 금: 2.7
|  | └ PC, MO 키비주얼 2차 수정 |  |  |  | 금: 0.1
| Btv | 11월 추천 신작 콘텐츠 내 스틸 이미지 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 0.6; 목: 0.6
기타 | 주간업무보고 양식 | 주간업무보고 작성 |  | 하 | 100% | 합계: 1.2; 화: 0.3; 수: 0.3; 목: 0.3; 금: 0.3
| 디자인팀 회의 |  |  | 중 |  | 합계: 0.1; 목: 0.1
휴가 / 공휴일 | 휴가 | 차주 월, 화 연차 | 부재시 업무 담당자: 홍서율 책임, 박소영 수석 |  |  | 차주 예상 내역 월: 5; 차주 예상 내역 화: 5
개선 / 건의사항

## 9월3주 이송하 (hidden)
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.1 | [8 empty] | 중
디자인팀 이송하 / 2021. 09. 13 ~ 2021. 09. 17
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 21.8 | 4.8 | 5 | 5 | 4.6 | 2.4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
SKB 운영 | 기업 | 10월 신규 이벤트 (직장인 점심) | 기획서 제작중 / 제작완료일 협의중 | 상 | 20% | bar: 월 to 화
|  | └ PC, MO_상단 키비주얼 | 레이아웃 디자인 및 톤앤매너 | 상 |  | 합계: 7.9; 월: 1.5; 화: 2; 수: 1.4; 목: 1.8; 금: 1.2
|  | └ PC, MO_하단 콘텐츠 |  | 상 | bar: 월 to 화
|  | └ PC, MO_메인, 리스트 배너 |  | 상 | bar: 월 to 화
| 개인 | 속도 아이콘 제작 |  | 중 | 100% | 합계: 0.6; 월: 0.6
|  | PC/MO 메인 빅배너 제작 |  | 상 | 100% | 합계: 2.4; 목: 1.2; 금: 1.2
| B샵 | 11월 신규 가입 이벤트 | 시안 2종 중 택 | 상 | 20% | bar: 월 to 화
|  | └ PC, MO_상단 키비주얼 |  | 상 |  | 합계: 10; 월: 2.4; 화: 2.4; 수: 3.6; 목: 1.6
|  | MO_리스트배너 수정 |  | 중 | 100% | 합계: 0.3; 화: 0.3
기타 | 주간업무보고 | 양식 숙지 및 작성 |  | 중 | 100% | 합계: 0.6; 월: 0.3; 화: 0.3
휴가 / 공휴일 | 연차 |  | 차주 (목)연차/(금)백신휴가 |  |  | 차주 예상 내역 목: 5; 차주 예상 내역 금: 5
| 공휴일 |  | 차주 (월-수) 추석 연휴 |  |  | 차주 예상 내역 월: 5; 차주 예상 내역 화: 5; 차주 예상 내역 수: 5
개선 / 건의사항 | 주간보고서 관련 | 1. ㅇㅇㅇ
2. ㅇㅇㅇ
3. ㅇㅇㅇ

## 9월 4주 최명신 (hidden)
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
디자인팀 최명신 / 2021. 09. 20 ~ 2021. 09. 24
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 24.7 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK브로드밴드 | 기업 | 클라우드 컨택센터(CCC) 이벤트 | 9월 27일 (월) 시안 전달 예정 | 상
|  | - 이미지 소스 서치 |  | 상 | 50% | 합계: 0.6; 목: 0.6
|  | - PC, MO 상단 비주얼 작업 |  | 상 | 40% | 합계: 3.6; 목: 3; 금: 0.6
|  | - PC, MO 하단 상세 작업 |  | 상 | 40% | 합계: 4; 금: 4
| B샵 | PC 개편에 따른 후속조치 |  | 상 | 0%
|  | - 상품 및 공통영역 가이드 준수 |  | 상 | 0%
|  | 제휴DB응모자시스템 이미지 작업 |  | 하 | 0% | 합계: 0.4; 금: 0.4
0%
기타 | 주간업무보고 양식 | 주간업무보고 작성 |  | 하 | 100% | 합계: 0.5; 목: 0.3; 금: 0.2
| 디자인팀 회의 |  |  | 중 | 100% | 합계: 0.6; 목: 0.6
휴가 / 공휴일 | 공휴일 |  | 월-수 추석 연휴 |  |  | 합계: 15; 월: 5; 화: 5; 수: 5
개선 / 건의사항

## 9월 3주 최명신 (hidden)
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
디자인팀 최명신 / 2021. 09. 13 ~ 2021. 09. 17
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 22 | 5 | 5.1 | 6.7 | 5 | 2.8 | 5 | 5 | 5 | 4.8 | 4
SK브로드밴드 | 사내유치이벤트 | [제휴DB] 네이버페이 이벤트 | 1차수정_메인비주얼 컬러 변경에 따른 전체 톤앤매너 변경 | 상
|  | - 기획파트와 업무 일정 협의 |  | 하 | 70% | 합계: 0.2; 월: 0.2
|  | - PC,MO 네이버 입점페이지 상단 키비주얼 | 메인비주얼 컬러 변경 | 상 | 100% | 합계: 3.6; 월: 1; 화: 2.6
|  | - PC,MO 네이버 입점페이지 하단 상세 | 전체 톤앤매너 변경 | 상 | 100% | 월: 0.5; 화: 1.5; 수: 0.6
|  | - PC,MO_B샵 이벤트페이지 상단 키비주얼 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 수
|  | - PC,MO_B샵 이벤트페이지 하단 상세 | 2차수정_ 하단영역 형식 통일화 (PC,MO 공통) | 상 | 100% | 합계: 2.7; 수: 1.2; 목: 1.5
|  | - 최종 산출물 취합 제작 및 전달 |  | 상 | 100% | 합계: 0.6; 월: 0.1; 수: 0.2; 목: 0.3
|  | - 산출물 PSD 정리 |  | 하 | 100% | 합계: 0.4; 월: 0.1; 수: 0.2; 목: 0.1
|  | - 네이버 입점페이지 배너작업 |  | 중 |  | 차주 예상 내역 목: 0.3
|  | - 주소검색 팝업 페이지 제작 |  | 중 |  | 합계: 1.5; 금: 1.5
| B샵 PC 리뉴얼 | 리뉴얼 오픈 전 검수 |  | 상 | 100% | 합계: 3; 화: 1; 수: 2
|  | 리뉴얼 오픈 후 대응 및 통합테스트 진행 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 수: 1.5
| B다이렉트샵 | 케이블+하이브리드 이벤트 하단 콘텐츠 작업 |  | 중 |  | 합계: 2; 월: 2
| 기업 | 클라우드 컨택센터(CCC) 이벤트 | 9월 27일 (월) 시안 전달 예정 | 상
|  | - 이미지 소스 서치 |  | 상 | 50% | 합계: 1.1; 목: 0.6; 금: 0.5; 차주 예상 내역 목: 0.5
|  | - PC, MO 상단 비주얼 작업 |  | 상 | 40% | 합계: 0.2; 금: 0.2; 차주 예상 내역 목: 3; 차주 예상 내역 금: 2
|  | - PC, MO 하단 상세 작업 |  | 상 | 0% | 차주 예상 내역 목: 1; 차주 예상 내역 금: 2
기타 | 주간업무보고 양식 | 주간업무보고 작성 |  | 하 | 100% | 합계: 1.2; 월: 0.6; 금: 0.6
| 디자인팀 회의 |  |  | 중 | 100% | 합계: 0.5; 월: 0.5
휴가 / 공휴일 | 연차 | 16일 (목) 오후 반차 | 부재시 업무 담당 : 박소영 수석, 홍서율 책임 |  |  | 합계: 2.5; 목: 2.5
| 공휴일 |  | 차주 월-수 추석 연휴 |  |  | 차주 예상 내역 월: 5; 차주 예상 내역 화: 5; 차주 예상 내역 수: 5
개선 / 건의사항

## 샘플 (hidden)
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | 0.625 | 1 | 3 | 0.10417 |  |  |  |  | 중
기획팀 현창하 / 2018. 06. 22 ~ 2018. 06. 25 | [6 empty] | S데이 | 1시간 | 약 1.6시간 | 약5시간 | 약 10분
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 28.3 | 6.3 | 5.2 | 5 | 5.7 | 6.1 | 4 | 3.5 | 5 | 4 | 5
힐스테이트 운영 | 계약 관련 | 계약 진행 내역 확인 |  | 중 | 100% | 합계: 1.1; 화: 0.1; 금: 1
| 운영 업무 | 7월 기성 청구 관련 내역 정리 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 화
|  | 신규 개발 건 일정 확인 |  | 상 | 100% | 합계: 0.1; 화: 0.1; 차주 예상 내역 월: 0.5
|  | 기본 운영 업무 지원 | 김세주 대리 휴가 | 중 | 100% | 합계: 0.3; 목: 0.3; 차주 예상 내역 월: 1; 차주 예상 내역 화: 1; 차주 예상 내역 수: 1; 차주 예상 내역 목: 1
힐스테이트 구축 | 주간보고 | 주간보고서 작성 후 전달 |  | 중 | 100% | 합계: 3; 월: 3; 차주 예상 내역 월: 1
|  | 주간보고 참석 |  | 중 | 100% | 합계: 3; 화: 3
|  | 주간보고서 수정 후 전달 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 수
|  | 디자인 일정 확인 |  | 중 | 100% | 합계: 0.2; 금: 0.2
| 진행 내역 확인 | 입주 예약 개발 확인 및 테스트 | 27일 개발 완료 예정 | 중 | 75% | 합계: 0.4; 금: 0.4; 차주 예상 내역 수: 0.5; 차주 예상 내역 목: 0.5
국립산림과학원 | 통합 테스트 | 오류 내역 테스트 및 수정 확인 |  | 중 | 100% | 합계: 3; 월: 3
| 운영 | 월별 웹진 프로세스 정리 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 수
이룸골프 | 진행 내역 확인 | 디자인 및 퍼블리싱 진행 내역 확인 |  | 상 | 40% | 합계: 0.5; 수: 0.5; 차주 예상 내역 월: 0.5; 차주 예상 내역 화: 0.5; 차주 예상 내역 수: 0.5
|  | 컨텐츠 수정 진행 내역 확인 |  | 하 | 100% | 합계: 0.5; 금: 0.5
| 미팅 | 컨텐츠 협의 미팅 |  | 하 | 100% | 합계: 2; 수: 2
| 오픈 | 통합 테스트 | 26~28일 코엑스 프랜차이즈 박람회 | 상 | 96% | 합계: 0.2; 목: 0.2; 차주 예상 내역 화: 1; 차주 예상 내역 수: 1
|  | 모니터링 |  | 상 | 100% | 합계: 0.2; 목: 0.2; 차주 예상 내역 수: 0.5; 차주 예상 내역 목: 0.5
ㅋ | O1 프로젝트 | 내용 정리 및 스토리보드 작성 |  | 상 | 40% | 3 |  | 1 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 내부 리뷰 |  | 중 | 100% | 합계: 0.5; 수: 0.5
현대 CSR 홈페이지 구축 | 견적 | 구축 견적서 작성 및 전달 |  | 하 | 100% | 합계: 0.3; 월: 0.3
기타 | 주간업무보고 양식 | 양식 수정 및 가이드 작성 |  | 하 | 100% | 합계: 1; 금: 1; 차주 예상 내역 목: 0.5
| 주간회의 |  |  | 중 | 100% | 합계: 1; 금: 1; 차주 예상 내역 수: 0.5; 차주 예상 내역 목: 0.5
휴가 / 공휴일 | 연차 |  | 부재시 업무 담당 : 김세주 대리, 안지은 주임 |  |  | 합계: 5; 목: 5
| 공휴일 |  | 차주 금요일 광복절 |  |  | 차주 예상 내역 금: 5
개선 / 건의사항 | 주간보고서 관련 | 1. 업무 투입 기준을 5로 하니 너무 헷갈립니다. 8시간이나 100%로 하는 건 어떨까여?
2. ㅇㅇㅇ
3. ㅇㅇㅇ