## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 20 | 12.5 | [8 empty] | 중
서비스전략사업팀 한창수 / 2021. 11. 01 ~ 2021. 11. 05
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 20 | 1.875 | 1.875 | 7.5 | 3.75 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK 브로드밴드 사이트 운영 | 퍼블리싱(B tv) | [WBS-641] 10월 5주 종료 VOD 업데이트(PC/MO) - 신규 UI 개발 |  | 중 | 100% | 0.625 | 0.625
| 퍼블리싱(B Shop) | [WBS-659] Apple TV 사전예약 이벤트(PC/MO) - 문구 수정 |  | 중 | 100% | 0.625 | 0.625
| 퍼블리싱(개인) | [WBS-672] B tv 우리 동네 광고(PC/MO) - 수정 사항 목록 - 유의 사항 영역의 도메인과 일부 문구 수정 - 유의 사항 영역의 일부 문구들은 2줄로 줄바꿈 처리 |  | 중 | 100% | 1.875 | 0.625 | 0.625 | 0.625
| 퍼블리싱(B tv) | [WBS-661] <모가디슈> 이벤트(PC) - 신규 UI 개발 |  | 중 | 100% | 0.625 |  | 0.625
| 퍼블리싱(B tv) | [WBS-673] 11월 1주차 위클리 가이드 업데이트(PC/MO) - 신규 UI 개발 |  | 중 | 100% | 0.625 |  | 0.625
| 퍼블리싱(B Shop) | [WBS-683] B tv 앱용 배너 리스트(MO) - A tv 배너 이미지 및 A tv 배너 링크 변경 |  | 중 | 100% | 1.25 |  |  | 0.625 | 0.625
| 퍼블리싱(B Shop) | [WBS-694] A tv 정식이벤트(PC) - 인스타그램 응모하기 버튼 추가 및 이벤트 유의 사항 영역에서 30번 내용의 줄바꿈 삭제 |  | 중 | 100% | 0.625 |  |  |  | 0.625
| 퍼블리싱(B tv) | [WBS-661] <보이스> 이벤트(PC) - 신규 UI 개발 |  | 중 | 100% | 0.625 |  |  |  | 0.625
| 퍼블리싱(B tv) | [WBS-628] A tv 정식 이벤트(PC) - 신규 UI 개발 | 11월 4일 오전 오픈이라서 11월 3일 밤 1시에 퇴근헸습니다. 그리고 11월 4일 오후 12시에 출근했습니다. | 중 | 100% | 6.25 |  |  | 6.25
| 퍼블리싱(B Shop) | [WBS-702] 인터넷+IPTV & 인터넷(PC) - 신규 가입 배너 이미지 변경 |  | 중 | 100% | 0.625 |  |  |  | 0.625
| 퍼블리싱(B tv) | [WBS-661] <가치봄 영화 상영회> 이벤트(PC) - 신규 UI 개발 |  | 중 | 100% | 0.625 |  |  |  | 0.625
| 퍼블리싱(개인) | [WBS-628] A tv 정식 이벤트(PC) - 다이렉트샵 팝업 스크롤바 UI처럼 케이블샵 스크롤바 UI도 동일한 스타일로 변경 |  | 중 | 100% | 0.625 |  |  |  | 0.625
| 퍼블리싱(B Shop) |  |  | 중 | 100%
| 퍼블리싱(B tv) |  |  | 중 | 100%
| 퍼블리싱(B tv) |  |  | 중 | 100%
| 퍼블리싱(B tv) |  |  | 중 | 100%
| 퍼블리싱(B Shop) |  |  | 중 | 100%
휴가 / 공휴일 |  | 개인 휴가 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5
개선 / 건의사항 |  | 광화문 11층 사무실의 공기가 너무 혼탁합니다. SKB 동료님들의 업무 효율성과 쾌적한 건강을 위해 공기 청정기 구입을 건의합니다.