## 주간업무
[15 empty] | 상 | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중 | 중
미래전략사업팀 이유정 / 2021-11-01 ~ 2021-11-05 | [14 empty] | 하
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2.6 | 4.2 | 5
SKBB | 기획 | 케이블샵 PC IA as-is 화면 캡쳐 |  | 상 | 100% | 1.1 | 0.6 |  |  | 0.3 | 0.2
|  | 케이블샵 PC 화면설계서 수정 | 메인 3번째 줄 배너 롤링 기능 추가 | 상 | 100% | 0.5 |  |  |  | 0.3 | 0.2
|  | 케이블샵 PC 통합테스트 문서 작성 (내부 및 외부페이지) |  | 상 | 100% | 0.2 |  |  | 0.2
|  | 케이블샵 PC HTML 화면 검수 |  | 상 | 100% | 4.2 |  |  | 3.6 | 0.3 | 0.3
|  | 케이블샵 PC 개발 화면 검수 |  | 상 | 80% | 2 |  |  |  |  | 2 | 1
|  | B샵 PC HTML 화면 검수 |  | 상 | 100% | 3.9 |  |  |  | 2.8 | 1.1
|  | SKBB 디자인 검수 |  | 상 | 100% | 0.3 |  |  | 0.3
|  | 프로젝트 내부 및 현업 요청 대응/문의, 회의, 오픈 및 진척률 보고 |  | 상 | 100% | 4.5 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3
Ucompanion Website | 기획 | PC 와이어프레임 검토 및 수정 |  | 중 | 60% | 2.5 | 1 | 1.5 | [5 empty] | 0.3 | 0.3 | 0.5
|  | 레퍼런스 리서치 |  | 중 | 50% | 1.3 | 1.3 | [6 empty] | 1.5 | 2.5 | 2.5
|  | 회의 | 와이어프레임 초안 회의 진행 | 중 | 100% | 0.5 |  | 0.5 | [5 empty] | 0.5
웅진 제안 작업 |  | 목차 검토 |  | 중 | 100% | 0.5 | 0.5
|  | 회의 | 제안 작업 리뷰 | 중 | 100% | 0.9 |  | 0.9
|  | OTT 플랫폼 리서치 |  | 중 | 10% | 2.4 | 0.9 | 1.5 | [6 empty] | 1 | 1.5
기타 | 업무보고서 작성 | 주간업무보고서 작성 |  | 중 | 100% | 0.2 |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.1 | 0.2
휴가 / 공휴일 | 대체휴무/연차
공휴일
개선 / 건의사항