## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
UX팀 우수현 / 2021. 11. 01 ~ 2021. 11. 05
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 26.875 | 5 | 5 | 6.875 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LG디스커버리랩 | 레퍼런스 조사 | LG디스커버리랩 벤치마킹 사이트 및 이미지 서칭 |  | 상 | 100% | 합계: 3.375; 월: 1; 수: 1.875; 목: 0.5
| 디자인 | LG디스커버리랩 메인 시안 | 배서윤 선임 | 상 | 100% | 합계: 0
|  | ㄴ 전체 레이아웃 와이어프레임 작업 |  | 상 | 100% | 합계: 0
|  | ㄴ 메인영역 디자인 - 인터렉션 기반 레이아웃 |  | 상 | 100% | 합계: 0
|  | ㄴ 서브영역 디자인 2 - LG디스커버리랩 소개 |  | 상 | 100% | 합계: 0
|  | ㄴ 서브영역 디자인 3 - LG디스커버리랩 프로그램 소개 |  | 상 | 100% | 합계: 0
|  | ㄴ 서브영역 디자인 4 - LG디스커버리랩 위치 안내 |  | 상 | 100% | 합계: 0
|  | ㄴ 시안 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 3.5; 목: 3; 금: 0.5
|  | 내부 회의 및 피드백 의견 | 배서윤 선임, 조완섭 수석 | 상 | 100% | bar: 합계; 수
|  | LG디스커버리랩 지역 시안 |  | 상 | 100% | 합계: 2; 월: 2
|  | ㄴ 전체 레이아웃 와이어프레임 작업 |  | 상 | 100% | 합계: 5; 목: 1; 금: 4
|  | ㄴ 메인영역 디자인 - 메인 이미지 및 도움말 |  | 상 | 100% | 합계: 0
|  | ㄴ 서브영역 디자인 2 - 프로그램 스케줄 |  | 상 | 100% | 합계: 0
|  | ㄴ 서브영역 디자인 3 - 공지사항 및 뉴스 |  | 상 | 100% | 합계: 0
master TOPIK 포트폴리오 |  | ㄴ 서브영역 디자인 4 - 위치안내 |  | 상 | 100% | 합계: 0
|  | masterTOPIK 포트폴리오 |  | 상 | 100% | 합계: 0
|  | ㄴ 포트폴리오 썸네일 및 메인 |  | 상 | 100% | 합계: 5; 월: 2; 화: 2; 수: 1
|  | ㄴ 포트폴리오 디테일 안내 |  | 상 | 100% | 합계: 2; 화: 2
|  | ㄴ 포트폴리오 개인화 영역 안내 |  | 상 | 100% | 합계: 2; 수: 2
|  | ㄴ 포트폴리오 모바일 목업 |  | 상 | 100% | 합계: 2; 화: 1; 수: 1
|  | 업로드용 이미지 사이즈 편집 |  | 상 | 100% | 합계: 1; 목: 0.5; 금: 0.5
개선 / 건의사항