## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
서비스전략사업팀 제갈정 / 2021. 11. 01 ~ 2021. 11. 12
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 | [6 empty] | 차주
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 26 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
진학사 | 운영 | 부경대 비대면 멘토 검색 페이지 수정 테스트 | mento_apply_2021_search.php참조 | 중 | 100% | 합계: 2.5; 월: 2.5
| 운영 | 광운대 SSL인증관련 확인 및 정보 공유 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 수
| 운영 | 한경대 session 오류 문제 체크 |  | 중 | 100% | 합계: 2.5; 목: 1.5; 금: 1
| 운영 | 아주대 2022학년도 약학대학 편입학 원서접수 페이지 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 목
| 운영 | 아주대 약학대학 편입학 원서접수 오픈 및 수정 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 금: 2
인트라넷 | 운영 | 스마트데이 개인 리스트 페이지 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 월: 1.5
| 운영 | 스마트데이 개인 리스트 페이징 처리 |  | 중 | 100% | bar: 합계 to 월
| 운영 | 지출결의서 지출내역 내용 확인 페이지 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 화: 2
| 운영 | 지출결의서 상세내역 수정 페이지 작업 |  | 중 | 60% | 합계: 5; 화: 2; 목: 2; 금: 1
| 운영 | 홈페이지 문의내역 누락 확인 및 테스트 작업 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 화
| 운영 | 사용자 직군 개발, 퍼블리싱 추가작업 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 수: 2
| 운영 | 스마트데이 관리 리스트 페이지 테스트 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 수: 2
| 운영 | 사파리 인트라넷 세션 로그아웃 상황 체크 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 목: 1.5
| 운영 | 지출결의서 삭제 페이지 작업 |  | 중 | 60% | bar: 합계; 금
기타
신사업 | O1 프로젝트 | 내용 정리 및 스토리보드 작성 |  | 상 | 0.4
|  | 내부 리뷰 |  | 중
현대 CSR 홈페이지 구축 | 견적 | 구축 견적서 작성 및 전달 |  | 하 | 1
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항