## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
기획팀 이승현 / 2021. 10. 18 ~ 2021. 10. 22
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 20.6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
SKBB | 일일 운영 업무 | B tv web 모니터링 |  | 상 | 100% | 3 | 1 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 |  | 0.6
|  | 추천 VOD 업데이트 |  | 상 | 100% | 3.1 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  | 0.6
|  | 영화당 영상 업데이트 |  | 상 | 100% | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  | 0.6
|  | 영화추천관, 영화당 시청의견 남기기 관리 |  | 중 | 100% | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  | 0.3
|  | B tv 주간 HIT 및 추천콘텐츠 |  | 상 | 100% | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  |  | 0.8
| 주간운영업무 | 위클리가이드 |  | 상 | 100% | 1 |  | 0.3 | 0.3 | 0.4 |  |  | 0.5 |  | 0.5
|  | 주간편성계획 |  | 상 | 100% | 0.5 |  |  |  |  | 0.5
|  | 이번주 추천 콘텐츠 업데이트 | 어드몹 신규영화 콘텐츠 미검색 문제로 홀딩 | 상 | 0%
|  | 조선 디지털 Biz |  | 상 | 100% | 0.3 |  |  |  |  | 0.3
|  | B tv 주간 경쟁사 모니터링 |  | 상 | 100% | 1.9 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5
|  | 종료 VOD 업데이트 |  | 상 | 0% | 0.4 |  |  |  |  | 0.4
| 월간운영업무 | 월간 운영 / 통계 보고 |  | 상 | 0%
|  | 월 추천신작 영화 업데이트 |  | 상 | 20% | 0.3 |  |  |  | 0.3 |  | 0.3 | 0.5 |  | 0.5
|  | 월 캐치온 편성작 업데이트 |  | 상 | 0% | [7 empty] | 0.6 |  | 0.6
|  | 경쟁사 STB 모니터링 |  | 상 | 100% | 1 |  |  | 1
|  | B tv 청구서 이미지 제작(지로, 이메일) |  | 상 | 0%
|  | 홈페이지 내 채널편성표 업데이트 요청 |  | 중 | 0%
| B tv 공지사항 |  |  | 중
중
| 기타 | B tv 월간 프로모션(이벤트) 건수 확인 요청 | 김아영 M 요청, 추가 정보 요청시 연락 예정 | 상 | 100% | 0.4 |  |  | 0.4
|  | 연휴를 책임질 B tv 추석 투어 15명 개인정보 파기 |  | 중 | 0% | [6 empty] | 0.3
|  | JTBC 월정액 - 메가박스 부티크 티켓 이벤트 당첨자 발표 65명 개인정보 파기 |  | 중 | 0% | [6 empty] | 0.3
|  | <스네이크 아이즈: 지.아이.조> 극장 동시개봉 이벤트 333명 개인정보 파기 |  | 중 | 0% | [9 empty] | 0.3
|  | <달나라 잼토끼의 추석선물> 이벤트 122명 개인정보 파기 |  | 중 | 0%
|  | <퍼피 구조대 더 무비> 이벤트 777명 개인정보 파기 |  | 중 | 0%
| 비정기업무 | *당첨자 선정 요청*RE: [프로모션_영화] <프리 가이> 이벤트 진행 요청 (9/28~) |  | 상 | 100% | 0.4 |  |  |  | 0.4
|  | [프로모션] <극장판 포켓몬스터 23기 런칭 이벤트> 이미지 제작 요청 건 |  | 상 | 100% | 0.3 |  |  |  | 0.3
|  | 인질 이벤트 당첨자 발표 요청 |  | 상 | 100% |  |  | 0.3 | 0.3 |  | 0.3
|  | [프로모션_영화] <스틸 워터> 이벤트 진행 요청 (10/21~) |  | 상 | 100% |  |  | 0.3 |  | 0.3
|  | 해치지 않는 빌런 특집 프로모션 당첨자 발표 (펜트하우스 굿즈 260명) |  | 상 | 100% |  |  |  | 0.2 |  | 0.3
|  | <스네이크 아이즈: 지.아이.조> 극장 동시개봉 이벤트 1등 마사지건 3명 당첨자 교체 |  | 상 | 100% |  |  | 0.3
|  | 기적 이벤트 (10/27~11/9) |  | 상 | 0% | [6 empty] | 0.3 | 0.5
| 공지사항 | 모바일 B tv 이용 고객 200만 돌파 기념 감사 이벤트 1차 공지 중지 |  | 중 | 100% |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.4
|  | [모바일 B tv] "모바일 B tv 서비스 미 제공 콘텐츠 안내" 공지 등록 요청 건 |  | 중 | 100% |  |  | 0.3
|  | 모바일 B tv 이용 고객 200만 돌파 기념 감사 이벤트 2차 공지 등록 |  | 중 | 100% |  |  | 0.3 |  | 0.3
기타 | B tv 업무 작업방법 전달(송혜연 책임) |  |  | 중 | 100% | 0.9 | 0.9
| 기업 홈페이지 모니터링 | 기업 홈페이지 페이지 오류 여부 확인 | 송혜연 책임 백신휴가로 홈페이지 모니터링 진행 | 중 | 100% | [5 empty] | 0.4
| 웹운영 일일업무보고 |  |  | 중 | 100% | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3
| B tv 업무진행현황 현업 보고 |  |  | 중 | 100% | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3
| SKB 업무일정 WBS 엑셀 업데이트 |  |  | 중 | 100% | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3
| 스마트데이 보고 |  |  | 중 | 100% | 0.3 |  |  |  |  | 0.3 | 0.3
| 주간보고 |  |  | 상 |  | 0.3 |  |  |  |  | 0.3 |  |  |  | 0.5
| 주간회의 |  |  | 중 | 100% | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0.5
휴가 / 공휴일 | 연차 |  | 2021-10-27 | [10 empty] | 5 |  | 5
| 백신휴가 |  | 10월 29일
개선 / 건의사항