## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
기획팀 이승현 / 2021. 11. 08 ~ 2021. 11. 12
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 21.4 | 5 | 5 | 5 | 3.3 | 5 | 4.2 | 3.5 | 4.4 | 3.4 | 5
SKBB | 일일 운영 업무 | B tv web 모니터링 |  | 상 | 100% | 2.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3
|  | 추천 VOD 업데이트 |  | 상 | 100% | 3.3 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4
|  | 영화당 영상 업데이트 |  | 상 | 100% | 합계: 0.6; 월: 0.6; 차주 예상 내역 월: 0.6
|  | 영화추천관, 영화당 시청의견 남기기 관리 |  | 중 | 100% | 합계: 0.3; 월: 0.3; 차주 예상 내역 월: 0.3
|  | B tv 주간 HIT 및 추천콘텐츠 |  | 상 | 100% | 합계: 1.2; 화: 1.2; 차주 예상 내역 화: 0.8
| 주간운영업무 | 위클리가이드 |  | 상 | 100% | 2 |  | 1 | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4
|  | 주간편성계획 |  | 상 | 100% | 합계: 0.4; 금: 0.4; 차주 예상 내역 금: 0.3
|  | 이번주 추천 콘텐츠 업데이트 | 어드몹 신규영화 콘텐츠 미검색 문제로 홀딩 | 상
|  | 조선 디지털 Biz |  | 상 | 100% | 합계: 0.4; 금: 0.4; 차주 예상 내역 금: 0.3
|  | B tv 주간 경쟁사 모니터링 |  | 상 | 100% | 합계: 0.9; 월: 0.5; 금: 0.4; 차주 예상 내역 월: 0.5; 차주 예상 내역 금: 0.5
|  | 종료 VOD 업데이트 |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 금: 0.5; 차주 예상 내역 금: 0.3
| 월간운영업무 | 월간 운영 / 통계 보고 |  | 상
|  | 월 추천신작 영화 업데이트 |  | 상
|  | 월 캐치온 편성작 업데이트 |  | 상
|  | 경쟁사 STB 모니터링 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 수; 차주 예상 내역 수
|  | B tv 청구서 이미지 제작(지로, 이메일) |  | 상
|  | 홈페이지 내 채널편성표 업데이트 요청 |  | 중
| B tv 공지사항 |  |  | 중 | 100%
|  |  |  | 중 | 100%
| 기타 | 11/11 <프리 가이> 이벤트 500명 개인정보 파기 |  | 중 | 100% | 합계: 0.3; 목: 0.3
|  | 11/12 인질 이벤트 1000명 개인정보 파기 |  | 중 | 100% | 합계: 0.3; 금: 0.3
|  | [B tv] B tv > 채널 안내 > 요금제별 채널에서 'B tv Lite 상품명' → 'B tv 스탠다드' 로 변경 요청의 건 |  | 중 | 0% | 월: 0.5; 차주 예상 내역 금: 0.2
| 비정기업무 | [추첨 이벤트] <극장판 포켓몬스터:정글의 아이 코코 런칭 이벤트> 당첨자 추첨/선정 요청 건 (11/09~) |  | 상 | 100% | 화: 0,6
|  | [프로모션_영화] <샹치와 텐 링즈의 전설> 이벤트 진행 요청 (11/12~) |  | 상 | 100% | 합계: 1.1; 월: 0.4; 수: 0.4; 금: 0.3
|  | [프로모션_해외드라마] <상양부> 이벤트 진행 요청 (11/18~) |  | 상 | 80% | 수: 0.3; 차주 예상 내역 목: 0.4
|  | [프로모션] <이상한 과자가게 전천당> 이벤트 이미지 제작 요청 건(11.25~12.1) |  | 상 | 80% | 수: 0.4
|  | [당첨자 발표] <해리포터와 마법사의 돌: 매지컬 무비 모드> 이벤트 당첨자 3분 발송 불가, 총 6분 추가 당첨자 전달 |  | 상 | 100% | 수: 0.3
|  | [당첨자 발표] <해리포터와 마법사의 돌: 매지컬 무비 모드> 이벤트 당첨자 3분 홈페이지 당첨자 발표 수정 |  | 상 | 100% | 목: 0.4
|  | <기적> 이벤트 BBQ 황금올리브+콜라 세트 기프티콘 200명 당첨자 발표 |  | 상 | 0% | 차주 예상 내역 금: 0.4
|  | <가치봄 영화 상영회> 이벤트 BHC 포테킹 세트 기프티콘 50명 당첨자 발표 |  | 상 | 0% | 차주 예상 내역 금: 0.4
|  | [프로모션_영화] <듄> 이벤트 진행 요청 (11/17~11/30) |  | 상 |  | 차주 예상 내역 월: 0.4; 차주 예상 내역 수: 0.4
|  | [프로모션_영화] <베놈> 예약구매 이벤트 진행 요청(11/19~11/23) |  | 상 |  | 차주 예상 내역 수: 0.4; 차주 예상 내역 금: 0.4
공지사항
기타 | 기업 홈페이지 모니터링 |  |  | 상 | 100% | 합계: 0.6; 화: 0.6
| 웹운영 일일업무보고 |  |  | 중 | 100% | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| B tv 업무진행현황 현업 보고 |  |  | 중 | 100% | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| SKB 업무일정 WBS 엑셀 업데이트 |  |  | 중 | 100% | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2
| 스마트데이 보고 |  |  | 중 | 100% | 합계: 0.3; 월: 0.3; 차주 예상 내역 월: 0.3
| 주간보고 |  |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 금: 0.3; 차주 예상 내역 금: 0.3
| 주간회의 |  |  | 중 | 100% | 합계: 0.5; 목: 0.5; 차주 예상 내역 목: 0.5
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항