## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
미래전략사업팀 정혜선 / 2021. 11. 08 ~ 2021. 11. 12
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKB 케이블샵 | 구축 디자인(pc) | - 오픈 관련 디자인 관련 수정/문의 대응, 개발화면 검수 |  | 상 | 100% | 합계: 9; 월: 4; 화: 5
| 구축 디자인(pc) | - 케이블샵 오픈관련 정기회의 참여 |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 월: 0.5
| 구축 디자인(pc) | - 운영팀 전달용 가이드 제작 |  | 상 | 100% | 합계: 7.5; 수: 5; 목: 2.5
| 구축 디자인(pc) | - 산출물 관련 스타일 가이드 제작 |  | 상 | 20% | 합계: 7.5; 목: 2.5; 금: 5
기타 | 내부 | - 유컴 홈페이지 포트폴리오 등록 |  |  |  | 합계: 0.5; 월: 0.5
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항