## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
서비스전략사업팀 김민지 / 2021-11-08 ~ 2021-11-12
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONNECT+ | 운영업무 | 일일 운영 및 일일보고 |  | 중 | 100% | 합계: 4; 월: 1; 화: 0.5; 수: 1; 목: 0.5; 금: 1
|  | 10월 월간 운영 보고서 작성 |  | 중 | 100% | 합계: 6.5; 월: 2; 화: 2; 수: 1.5; 목: 0.5; 금: 0.5
|  | 사이트 수정사항 수립 및 검토 요청 |  | 중 | 100% | 합계: 1; 화: 0.5; 수: 0.5
| 구축업무 | 함께 톡해요 수정 사항 운영 반영 | 11/10(수) 21:00~ 21:30 작업 완료 | 중 | 100% | 합계: 1.5; 화: 0.5; 수: 1
진학사 | 한양대학교 입학처 | 인트로 페이지 화면 설계서 | 디자인 요청 완료 | 중 | 100% | 수: 1; 목: 2
웅진씽크빅 | 제안서 작업 |  |  | 중 | 100% | 화: 1.5; 목: 2; 금: 3.5
휴가 / 공휴일 | X
개선 / 건의사항 |  | X