## 11월 2주 최명신
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 1 | 0.625 | [8 empty] | 중
디자인팀 최명신 / 2021. 11. 08 ~ 2021. 11. 12
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 24.1 | 4.9 | 5 | 5 | 5.1 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK브로드밴드 | B샵 | 신규가입 이벤트 사은품 추가수정
|  | └ PC, MO 상세페이지 수정 |  | 중 | 100% | 합계: 0.9; 월: 0.6; 화: 0.3
|  | └ PC, MO 케이블샵 상세페이지 수정 |  | 중 | 100% | 합계: 0.7; 월: 0.3; 화: 0.4
|  | └ PC, MO 마케팅_파워블로그 상세페이지 수정 |  | 중 | 100% | 합계: 0.9; 월: 0.3; 화: 0.6
|  | └ PC, MO 마케팅_공식SNS 상세페이지 수정 |  | 중 | 100% | 합계: 0.9; 월: 0.3; 화: 0.6
|  | 카카오 미니냉장고 사은품 추가 |  | -
|  | └ PC, MO 카카오 미니냉장고(80L,133L) 리스트 추가 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 0.6; 월: 0.6
|  | └ PC, MO 카카오 미니냉장고(80L,133L) 상세페이지 추가 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 3.3; 월: 2.3; 화: 1
|  | 사은품리스트 네이버페이 아이콘 추가 |  | -
|  | └ PC, MO 사은품 리스트 수정 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 0.7; 월: 0.5; 화: 0.2
|  | 시니어 고객대상 홍보 이벤트 |  | -
|  | └ MO 키비주얼 수정 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 화: 1; 수: 1
|  | B tv Lite >> B tv 스탠다드 상품명 변경 작업 |  | -
|  | └ PC, MO TV 할부 이벤트 |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 화: 0.3
|  | └ PC, MO 신규가입 이벤트 마케팅채널 |  | 상 | 100% | 합계: 1.2; 화: 0.6; 수: 0.6
|  | └ PC, MO 상품페이지 |  | 상 | 100% | 합계: 2.6; 수: 2.1; 목: 0.5
|  | └ PC, MO 사은품페이지 |  | 상 | 100% | 합계: 1.9; 수: 1.3; 목: 0.6
|  | 특별사은품관 사은품 팝업페이지 (PC, MO 공통) |  | -
|  | └ 나이키 8종 상세페이지 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 4.4; 목: 2.1; 금: 2.3
|  | └ 카카오 미니냉장고 상세페이지 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 0.5; 목: 0.5
|  | └ 가민포러너 상세페이지 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 0.4; 목: 0.4
|  | └ 갤럭시워치4 상세페이지 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 0.4; 목: 0.4
|  | └ LG룸앤스마트TV 상세페이지 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 0.4; 금: 0.4
|  | └ 멜로우 스피커 상세페이지 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 0.5; 금: 0.5
|  | └ 비스포크 큐커 상세페이지 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 0.3; 목: 0.3
|  | └ 에센셜 부스터 상세페이지 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 0.4; 금: 0.4
|  | └ 일리 커피머신 상세페이지 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 0.3; 목: 0.3
|  | └ LG 퓨리케어 상세페이지 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 0.5; 금: 0.5
| 회사소개 | 2021 블러썸 청소년 영상제 수상작 페이지 작업
|  | └ 이미지 소스 및 레퍼런스 탐색 |  | 중 | 80% | 금: 0.5
기타 | 디자인팀 회의 |  |  |  | 100%
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항