## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
기획팀 임근선 / 2021.11.08 ~ 2021.11.12
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 26.251 | 5.2 | 5.251 | 6 | 5 | 5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4
SK브로드밴드 운영 | 운영 | 다이렉트샵/케이블샵 관련 리포트 정기화 |  | 중 | 100% | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2
|  | 디지털Comm. 관련 리포트 정기화 |  | 중 | 100% | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  | 통계 관련 데이터 추가건 GA팀 전달 | 네이버 이벤트 페이지로 유입되는 고객수 트레킹관련 통계 추가 요청 | 상 | 100% | 합계: 1.2; 월: 0.2; 금: 1
|  | 다이렉트샵 > B tv 앱용 팝업 문구 수정 |  | 중 | 100% | 합계: 1.8; 화: 1.8
|  | 다이렉트샵 > 신규 사은품 추가 |  | 중 | 100% | 합계: 0.2; 월: 0.2
|  | 다이렉트샵 > 특별 사은품관 SB작업 | 요건 수급 대기시간 포함 | 중 | 100% | 합계: 9.8; 월: 2; 화: 1; 수: 1.8; 목: 2.4; 금: 2.6
|  | 케이블샵 > 메인 배너 삽입 |  | 중 | 100% | 합계: 2.8; 월: 1; 화: 1.2; 수: 0.6
|  | A tv 이벤트 유의사항 수정 |  | 중 | 100% | 목: 0.2
|  | 제휴DB > 사내유치 이벤트 수정 반영 |  | 중 | 100% | 합계: 6.1; 월: 0.5; 수: 2.5; 목: 2.1; 금: 1
기타 | 회의 | 기획 파트 회의 |  | 중 | 100% | 합계: 1.1; 월: 0.5; 화: 0.6
| 오류 | css반영 후 오류건 수정 요청 |  | 중 | 100% | 합계: 1.251; 월: 0.5; 화: 0.151; 수: 0.6
휴가 / 공휴일 | 공휴일
단축근무
개선 / 건의사항 | 주간보고서 관련