## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 13.1 | 8.1875 | [8 empty] | 중
서비스 운영 1본부 프론트엔드팀 한창수 / 2021. 11. 08 ~ 2021. 11. 12
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 13.125 | 1.25 | 1.25 | 1.875 | 4.375 | 4.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK 브로드밴드 사이트 운영 | 퍼블리싱(기업) | [WBS-721] 클라우드 컨택센터(PC/MO) - 이벤트 유의 사항 영역의 내용 추가 |  | 중 | 100% | 0.625 | 0.625
| 퍼블리싱(B Shop) | [WBS-720] Apple TV 정식 이벤트(PC/MO) - A TV 버튼 하단 여역에 안내 문구 수정 |  | 중 | 100% | 0.625 | 0.625
| 퍼블리싱(B tv) | [WBS-673] 11월 2주차 위클리 가이드 업데이트(PC/MO) - 신규 UI 개발 |  | 중 | 100% | 0.625 |  | 0.625
| 퍼블리싱(B Shop) | [WBS-728] Apple TV 케이블샵, B TV air 케이블샵(PC/MO) - 작업 목록 - 본문 상단과 하단에 문구 추가 - 신규 가입 이벤트 랜딩 배너 추가 |  | 중 | 100% | 0.625 |  | 0.625
| 퍼블리싱(B Shop) | [WBS-727] 케이블샵 메인(PC/MO) - 작업 목록 - 롤링 배너 이미지와 링크 추가 - 롤링 배너 이미지 순서 변경 |  | 중 | 100% | 0.625 |  |  | 0.625
| 퍼블리싱(B Shop) | [WBS-688] 사은품 목록과 상세 페이지(PC) - 작업 목록 - 사은품 목록 업데이트 - 카카오프렌즈 미니 냉장고(80L/133L) 상세 페이지 추가 | 담당 : PC - 한창수, MO - 권용환 책임님 | 중 | 100% | 1.25 |  |  | 1.25
| 퍼블리싱(B Shop) | [WBS-752] Apple TV 이벤트(PC/MO) - 이벤트 유의 사항 영역의 7번과 23번 내용 수정 |  | 중 | 100% | 0.625 |  |  |  | 0.625
| 퍼블리싱(개인) | [WBS-734] 개인정보 처리방침(PC/MO) - 작업 목록 - 문구 수정 - 팝업에서 수탁자명과 위탁 내용 추가 |  | 중 | 100% | 1.25 |  |  |  | 1.25
| 퍼블리싱(B tv) | [WBS-689] <샹치와 텐 링즈의 전설> 이벤트(PC) - 신규 UI 개발 |  | 중 | 100% | 0.625 |  |  |  | 0.625
| 퍼블리싱(개인) | [WBS-753] Apple TV 이벤트(PC/MO) - 이벤트 유의 사항 영역의 7번과 23번 내용 수정 |  | 중 | 100% | 0.625 |  |  |  | 0.625
| 퍼블리싱(B Shop) | [WBS-688] 사은품 목록과 상세 페이지(PC/MO) - 수정 사항 목록 - 모델명 및 가입 혜택 가격 변경 - 모델명이 2줄로 표시되도록 소스 수정 - 문구 변경(from : 네이버 페이 to : 네이버 pay) |  | 중 | 100% | 2.5 |  |  |  | 1.25 | 1.25
| 퍼블리싱(B Shop) | [WBS-690] 신규 가입 이벤트(PC) - 수정 사항 목록 - Apple TV 배너 이미지 변경 - Apple TV 배너 이미지를 클릭할 때 이동할 URL 추가 |  | 중 | 100% | 0.625 |  |  |  |  | 0.625
| 퍼블리싱(B tv) | [WBS-762] 11월 2주차 종료 VOD 업데이트(PC/MO) - 신규 UI 개발 |  | 중 | 100% | 0.625 |  |  |  |  | 0.625
| 퍼블리싱(B Shop) | [WBS-642] 제휴 DB SKB 사내유치(PC/MO) - 수정 사항 목록 - 이벤트 배너 이미지 번호 순서대로 나열하기 - 텍스트 에어리어의 placeholder 속성값 수정 및 2줄 처리 - PC에서 '전화 걸기' 버튼을 '상담 이력 조회하기' 버튼으로 명칭 변경 - 배너 이미지를 클릭할 때 '새 창'이 열리도록 소스 수정 |  | 중 | 100% | 1.875 |  |  |  |  | 1.875
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항