## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
서비스전략사업팀 제갈정 / 2021. 11. 08 ~ 2021. 11. 19
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 | [6 empty] | 차주
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
진학사 | 운영 | 한경대 서버 확인 및 관리자계정 Q&A 글삭제 |  | 중 | 100% | bar: 합계 to 월
| 운영 | 세종대 2022 정시 e-book 업로드 요청건 |  | 중 | 100% | bar: 합계 to 월
| 운영 | 아주대 약학대학 편입학 원서접수 오픈 |  | 중 | 100% | bar: 합계 to 월
| 운영 | 아주대 인트로 수정 요청건 작업 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 목
| 운영 | 한경대 웹페이지 취약점 점검 결과 조치 이행 |  | 중 | 20% | 합계: 2.5; 목: 2.5
| 운영 | 아주대 학생부종합전형 1단계 합격자발표 인트로 제작 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 금: 2
| 운영 | 아주대 인트로 버튼 및 내용 수정작업 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 금
| 운영 | 아주대 15일 인트로 오픈 시간 셋팅작업 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 금
인트라넷 | 운영 | 조직도 변경에 따른 본부코더 테이블 생성 |  | 중 | 100% | 합계: 3; 월: 2; 화: 1
| 운영 | 조직도 변경에 따른 사용자 작성 추가 페이지 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 3; 화: 3
| 운영 | 조직도 변경에 따른 사용자 수정 페이지 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 3; 화: 1; 수: 2
| 운영 | 스마트데이 출퇴근 관리 최종 테스트 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 수
| 운영 | 사용자별 2022년 본부 및 부서 입력 작업 | 경영팀 문정현선임 공동 작업 | 중 | 100% | 합계: 2; 수: 2
| 운영 | 2022년 변경 조직도를 위한 트리구조 작업 |  | 중 | 50% | 합계: 2.5; 목: 1.5; 금: 1
기타
신사업 | O1 프로젝트 | 내용 정리 및 스토리보드 작성 |  | 상 | 0.4
|  | 내부 리뷰 |  | 중
현대 CSR 홈페이지 구축 | 견적 | 구축 견적서 작성 및 전달 |  | 하 | 1
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항