## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
개발팀 김민욱 / 2021. 11. 08 ~ 2021. 11. 12
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 28 | 5 | 7.7 | 5.3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK브로드밴드 개인 운영 | SK브로드밴드 개인 | SKB 개인 서버 모니터링(Tmax Sysmaster) |  | 중 |  | 합계: 2; 월: 0.4; 화: 0.4; 수: 0.4; 목: 0.4; 금: 0.4
|  | 메뉴 탭 기능 수정 및 Admop 메뉴 DB 마이그레이션 | PC - 운영반영(21.09.15) / MO - 작업중 | 중 | 93% | 합계: 4.4; 목: 2.3; 금: 2.1
|  | Tomcat9 서버 방화벽 확인 및 소스 수정 작업중 | 서버 설정 및 개발팀 확인 완료(21. 11. 05) 배포 프로세스 추가 후 추가 테스트 필요 | 상 |  | 합계: 3; 월: 1; 금: 2
|  | "Next CMS-to-홈페이지 VOD 정보 전송 인터페이스 관련" 데이터 및 IF정보 확인 | InterFace 인프라 사용권한 이슈로 운영 반영 미정 | 상
|  | "PlayZ PC/MO 자동분기 단축 URL 생성 요청"에 따른 단축 URL 및 신규 page.do 개발 완료 | 개발반영(21.11.09) / 운영반영(21.11.11) | 상 | 100% | 합계: 5.1; 월: 3.1; 화: 1; 목: 1
|  | “홈페이지 마케팅 선택동의 연동 건 개발 관련 개발자 지정 요청드립니다.” 마케팅 동의 팝업 연동 개발 | 개발반영(21.10.20) / 운영반영(21.10.28) / 최종 운영반영(21.11.09) | 상 | 100% | 합계: 2; 화: 2
|  | "[변경 요청] B tv Lite 상품명 변경 요청의 건”에 따른 셋톱 상품정보 변경"에 따른 상품정보 변경 | 개발반영(21.11.09) / 운영반영 예정 | 상 | 100% | 합계: 0.8; 화: 0.8
|  | "[확인요청] B tv Lite 상품명 변경 관련 확인 요청건"에 따른 홈페이지내에 처리가능한 영역 확인 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 화
|  | “SKB기업 모의해킹 보안취약점 조치결과를 등록해 주십시오”에 따른 개인 XSS 수정 개발서버 적용(PC/MO) | 개발반영(21.11.05) / 운영반영(21.11.10) | 상 | 100% | 합계: 2.2; 화: 1; 수: 1.2
|  | "개인 명칭 변경 건" 요청에 따른 내게맞는상품 찾기 정보 수정(B tv Lite > B tv 스탠다드) | 퍼블 업무 지원으로 기획팀에서 서버 반영(이주리 선임) | 상 | 100% | bar: 합계; 수
| SK브로드밴드 기업 | “SKB기업 모의해킹 보안취약점 조치결과를 등록해 주십시오”에 따른 개인 XSS 수정 개발서버 적용(PC/MO) | 개발반영(21.11.05) / 운영반영(21.11.10) | 상 | 100% | 합계: 2.2; 화: 1; 수: 1.2
|  | 기업 MO > 업종별추천 > 교육 > 유아교육 화면 틀어짐 이슈로 html 정보 반영 | 개발반영(21.11.10) / 운영반영(21.11.10) | 상 | 100% | bar: 합계; 수
기타 | 주간업무보고 양식 | 주간업무보고/일일보고 |  | 하 |  | 합계: 2.5; 월: 0.5; 화: 0.5; 수: 0.5; 목: 0.5; 금: 0.5
| 주간회의 |  |  | 상 |  | 합계: 0.8; 목: 0.8
휴가 / 공휴일 | 연차
공휴일
개선 / 건의사항 | 주간보고서 관련