## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
UX 1팀 황지영 / 2021. 11. 08 ~ 2021. 11. 12
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 21.5 | 7.25 | 6.25 | 0 | 3 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
LG 디스커버리랩 | 리서치 | [리서치] 메인화면 비주얼 리서치 |  | 상 | 100% | bar: 월
| 디자인 | [디자인] C-type introduce 페이지 이미지 작업 | 작업 진행 중 김아름 전임 전달 | 상 | 100% | 월: 3
|  | [디자인] C-type 통합메인 모바일 디자인 | 조완섭 수석, 배서윤 선임 참여 | 상 | 100% | 월: 3.25
|  | [디자인] C-type 통합메인 PC, 모바일 디자인 수정 반영 |  | 상 | 100% | 화: 5.25; 목: 2.5
|  | [디자인] 컨셉제안서 표지 디자인 |  | 상 | 100% | 목: 0.5
| 디자인 수정 | [디자인 수정] C-type 디자인 수정안 반영 |  | 상 | 40% | 금: 4; 차주 예상 내역 월: 2.5
2021 웹 어워드 | 디자인 | [디자인 수정] 어워드 썸네일 페이지 씨젠START, 키움YES 저축은행 추가 작업 |  | 상 | 100% | bar: 화
라이브커머스 | 회의 | [내부회의] 라이브커머스 ux구조 의견 회의 | 김은영박사, 최윤희수석, 이민지전임 참여 | 상 | 100% | bar: 금
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항