## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
기획팀 이승현 / 2021. 11. 15 ~ 2021. 11. 19
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3.5 | 4.2 | 3.6 | 5
SKBB | 일일 운영 업무 | B tv web 모니터링 |  | 상 | 100% | 2.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3
|  | 추천 VOD 업데이트 |  | 상 | 100% | 3 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4
|  | 영화당 영상 업데이트 |  | 상 | 100% | 합계: 0.4; 월: 0.4; 차주 예상 내역 월: 0.6
|  | 영화추천관, 영화당 시청의견 남기기 관리 |  | 중 | 100% | 합계: 0.3; 월: 0.3; 차주 예상 내역 월: 0.3
|  | B tv 주간 HIT 및 추천콘텐츠 |  | 상 | 100% | 합계: 0.6; 화: 0.6; 차주 예상 내역 화: 0.8
| 주간운영업무 | 위클리가이드 |  | 상 | 100% | 1.3 |  | 0.6 | 0.3 |  | 0.4 |  | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4
|  | 주간편성계획 |  | 상 | 100% | 합계: 0.4; 금: 0.4; 차주 예상 내역 금: 0.3
|  | 이번주 추천 콘텐츠 업데이트 | 어드몹 신규영화 콘텐츠 미검색 문제로 홀딩 | 상
|  | 조선 디지털 Biz |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 금: 0.3; 차주 예상 내역 금: 0.3
|  | B tv 주간 경쟁사 모니터링 |  | 상 | 100% | 합계: 0.7; 목: 0.4; 금: 0.3; 차주 예상 내역 월: 0.5; 차주 예상 내역 금: 0.5
|  | 종료 VOD 업데이트 |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 금: 0.3; 차주 예상 내역 금: 0.3
| 월간운영업무 | 월간 운영 / 통계 보고 |  | 상
|  | 월 추천신작 영화 업데이트 |  | 상 |  | 차주 예상 내역 금: 0.4
|  | 월 캐치온 편성작 업데이트 |  | 상 |  | 차주 예상 내역 금: 0.3
|  | 경쟁사 STB 모니터링 |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 수: 0.3; 차주 예상 내역 수: 1
|  | B tv 청구서 이미지 제작(지로, 이메일) |  | 상 | 100% | 합계: 0.4; 화: 0.4
|  | 홈페이지 내 채널편성표 업데이트 요청 |  | 중
| B tv 공지사항 |  |  | 중 | 100%
|  |  |  | 중 | 100%
| 기타 | 11/11 <프리 가이> 이벤트 500명 개인정보 파기 |  | 중 | 100% | 합계: 0.3; 목: 0.3
|  | 11/12 인질 이벤트 1000명 개인정보 파기 |  | 중 | 100% | 합계: 0.3; 금: 0.3
|  | [B tv] B tv > 채널 안내 > 요금제별 채널에서 'B tv Lite 상품명' → 'B tv 스탠다드' 로 변경 요청의 건 |  | 중 | 90% | 합계: 0.2; 금: 0.2
|  | 12월 청구서 이미지(지로, 이메일) 콘텐츠 자료 요청 |  | 중 | 100% | 합계: 0.3; 화: 0.3
|  | [키즈/LMS] <뽀로로월드 프리미엄> LMS 이미지 제작 요청 | 문소연M | 중 | 100% | 합계: 0.6; 수: 0.3; 목: 0.3
|  | 11/20 <아기상어 올리와 윌리엄> 경품 프로모션 146명 개인정보 파기 |  | 중 |  | 차주 예상 내역 월: 0.2
|  | 11/26 <모가디슈> 본편 이벤트 1000명 개인정보 파기 |  | 중 |  | 차주 예상 내역 금: 0.2
| 비정기업무 | [프로모션_해외드라마] <상양부> 이벤트 진행 요청 (11/18~) |  | 상 | 100% | 합계: 1.2; 월: 0.4; 화: 0.3; 수: 0.2; 목: 0.3
|  | [프로모션] <이상한 과자가게 전천당> 이벤트 이미지 제작 요청 건(11.25~12.1) |  | 상 | 80% | 합계: 1; 월: 0.4; 화: 0.2; 수: 0.4; 차주 예상 내역 목: 0.6
|  | <기적> 이벤트 BBQ 황금올리브+콜라 세트 기프티콘 200명 당첨자 발표 |  | 상 | 0% | 차주 예상 내역 수: 0.6
|  | <가치봄 영화 상영회> 이벤트 BHC 포테킹 세트 기프티콘 50명 당첨자 발표 |  | 상 | 100% | 합계: 0.7; 수: 0.2; 목: 0.3; 금: 0.2
|  | [프로모션_영화] <듄> 이벤트 진행 요청 (11/17~11/30) |  | 상 | 80% | 합계: 0.8; 월: 0.4; 화: 0.2; 수: 0.2
|  | [프로모션_영화] <베놈 2: 렛 데어 비 카니지> 이벤트 진행 요청 (11/19~) | 김규은M | 상 | 100% | 합계: 0.7; 수: 0.2; 목: 0.3; 금: 0.2
|  | [프로모션_영화] <기적> 2차 이벤트 진행 요청(11/19~11/25) |  | 상 | 100% | 합계: 0.8; 화: 0.3; 목: 0.3; 금: 0.2
|  | [SKB] CJ/JTBC 12개월 약정 프로모션 고객 추첨 요청-CJ ENM, JTBC 월정액 이벤트 [12개월 약정 경품] | 심효섭M | 상 | 100% | 합계: 0.8; 월: 0.3; 수: 0.2; 목: 0.3
|  | [SKB/이벤트] 8-9월 영화 이벤트 경품 발송 스케줄 - 해리 포터와 마법사의 돌 매지컬 무비 모드_호그와트 입학세트 당첨자 3명 변경 | 신인아M | 상 | 100% | 합계: 0.4; 수: 0.2; 목: 0.2
보이스 이벤트 GS25 모바일상품권 5천원권 3,000명 당첨자 발표
| 공지사항 | [공지요청] B tv와 모바일 B tv에 공지 사항 등록 요청 (11/17~1/31) | 임재명M | 중 | 100% | 합계: 0.2; 수: 0.2
|  | [홈페이지 공지] <뽀로로월드 프리미엄> 런칭 이벤트 당첨자 홈페이지 공지 요청 건 | 문소연M | 상 | 100% | 합계: 0.2; 수: 0.2
|  | <기적> 이벤트 당첨자 발표 지연 공지 | 김규은M | 중 | 100% | 합계: 0.2; 금: 0.2; 차주 예상 내역 금: 0.5
기타 | 개인정보파기대장 |  |  | 중 | 100% | 합계: 0.5; 화: 0.3; 수: 0.2
| 웹운영 일일업무보고 |  |  | 중 | 100% | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| B tv 업무진행현황 현업 보고 |  |  | 중 | 100% | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| SKB 업무일정 WBS 엑셀 업데이트 |  |  | 중 | 100% | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2
| 스마트데이 보고 |  |  | 중 | 100% | 합계: 0.2; 금: 0.2; 차주 예상 내역 월: 0.3
| 주간보고 |  |  | 상 | 100% | 합계: 0.2; 금: 0.2; 차주 예상 내역 금: 0.3
| 주간회의 |  |  | 중 | 100% | 합계: 0.3; 목: 0.3; 차주 예상 내역 목: 0.5
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항