## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
개발팀 임화수 / 2021. 11. 15 ~ 2021. 11. 19
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 21.2 | 3.1 | 5 | 5 | 3.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKB 개인&기업 운영 | 운영 업무 | 기본 운영 업무 지원 |  | 중 |  | 합계: 2; 월: 0.4; 화: 0.4; 수: 0.4; 목: 0.4; 금: 0.4
|  | SKB 개인 서비스 점검 및 모니터링 |  | 중 |  | 합계: 8.3; 월: 1.2; 화: 1.5; 수: 2.3; 목: 1.3; 금: 2
|  | SKB 기업 서비스 점검 및 모니터링 |  | 중 |  | 합계: 8.4; 월: 1.5; 화: 1.1; 수: 2.3; 목: 1.4; 금: 2.1
| [SKB기업_PC&Mobile] B tv 미디어보드 신규가입 이벤트 |  | 개발시작일 11/26 개발종료일 11/29 오픈일 11/30 | 중 | 10%
| [SKB개인]Btv콘덴츠 사용내역 페이지 | 특정사용자 월정액 결재 항목이 미노출 된다고 하여 이후 해당 사용자의 셋탑아이디 요청후 테스트 결과를 회신함 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 화: 2
중
기타 | 주간회의
| 주간업무보고 |  |  |  |  | 합계: 0.5; 금: 0.5
휴가 / 공휴일 | 휴가
대체공휴일
개선 / 건의사항 | 주간보고서 관련