## 주간업무
[15 empty] | 상 | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중 | 중
미래전략사업팀 오은지 / 2021-11-22 ~ 2021-11-26 | [14 empty] | 하
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2
웹 어워드 | 평가 | 웹/앱 어워드 평가 |  | 상 | 100% | 합계: 6.2; 월: 5; 화: 1.2
현대 건설 | 인수인계 | 운영 산출물을 통한 업무 파악 |  | 상 | 100% | 합계: 6.4; 화: 3.3; 수: 2.5; 목: 0.6
|  | 인수인계 미팅 |  | 상 | 100% | 합계: 0.8; 수: 0.4; 목: 0.4
| 기획 | 힐스테이트 분양 사이트 퀵메뉴 레퍼런스 리서칭, 시안 제작 |  | 상 | 100% | 합계: 2.5; 목: 2.5
| 검수 | 힐스테이트 더 운정 테스트 사이트 검수 |  | 상 | 100% | 합계: 1.5; 목: 1.5
|  | 힐스테이트 더 운정 본사이트 검수 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 금
| 개선사항 분석 | 힐스테이트, 디에이치 사이트 개선사항 분석 |  | 상 | 100% | 합계: 3.8; 금: 3.8
웅진 | 제안서 | 웅진 제안서 수정사항 확인 |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 화: 0.3
유컴패니온 홈페이지 | 검토 | 콘텐츠 수급 리스트 검토 |  | 상 | 100% | 합계: 0.2; 화: 0.2
| 화면설계서 | 화면설계서 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 2.1; 수: 2.1
기타 | 서류 작성 | 주간 업무 보고서 작성 |  | 중 | 100% | 합계: 0.2; 금: 0.2; 차주 예상 내역 금: 0.2
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항