## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
개발팀 김민욱 / 2021. 11. 22 ~ 2021. 11. 26
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 28.1 | 5 | 6.4 | 5 | 6.7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
SK브로드밴드 개인 운영 | SK브로드밴드 개인 | SKB 개인 서버 모니터링(Tmax Sysmaster) |  | 중 |  | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
|  | 메뉴 탭 기능 수정 및 Admop 메뉴 DB 마이그레이션 | PC - 운영반영(21.09.15) / MO - 작업중 타 우선순위 작업으로 인해 소스 원복 후 재 작업 진행으로 인한 지연 발생 | 중 | 93% | 4.1 | 4.1
|  | Tomcat9 서버 방화벽 확인 및 소스 수정 작업중 | 운영서버 작업 완료 반영 대기중(21.11.17) | 상 | 99% | 1.5 |  | 1.5
|  | "Next CMS-to-홈페이지 VOD 정보 전송 인터페이스 관련" 데이터 및 IF정보 확인 및 Batch 수정 | InterFace 운영 반영완료(21.11.23) / Batch수정완료(21.11.26) | 상 | 100% | 15.2 |  | 4 | 4.1 | 3 | 4.1
|  | “[작업요청] Apple TV+ 무료체험 이벤트 페이지 PC/MO 자동분기 단축 URL 생성 요청” 단축 URL 생성 | 개발반영(21.11.25) / 운영반영(21.11.25) | 상 | 100% | 1 |  |  |  | 1
|  | “RE: [검토/요청] 서브 도메인 관련 문의사항”에 대한 확인 및 단축 URL 수정 | 개발반영(21.11.25) / 운영미정 | 상 | 100% | 1 |  |  |  | 1
기타 | 주간업무보고 양식 | 주간업무보고/일일보고 |  | 하 |  | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 주간회의 |  |  | 상 |  | 0.8 |  |  |  | 0.8
휴가 / 공휴일 | 연차 | 2021. 11. 29 대체휴무 | [9 empty] | 5
공휴일
개선 / 건의사항 | 주간보고서 관련