## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
서비스전략사업팀 제갈정 / 2021. 11. 22 ~ 2021. 12. 03
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 | [6 empty] | 차주
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 28 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
진학사 | 운영 | 한경대 웹페이지 취약점 조치 문서 작업 완료 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 월: 1.5
| 운영 | 아주대 약학대 제출서류 오픈(14시) |  | 중 | 100% | bar: 합계 to 월
| 운영 | 세종대 홈페이지 퀵메뉴 변경 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 화: 1.5
| 운영 | 세종대 메뉴 및 사이트맵 수정 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 화: 1.5
| 운영 | 세종대 입학홈페이지 취약점 조치 작업(162건) |  | 중 | 70% | 합계: 7.5; 화: 1; 수: 4; 목: 1; 금: 1.5
| 운영 | 부경대 입시자료 신청 정시모집요강 오픈 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 화
| 운영 | 부경대 2022학년도 정시모집 일대일 입학상담 |  | 중 | 70% | 합계: 3; 목: 1.5; 금: 1.5
| 운영 | 아주대 2022학년도 편입학 원서접수 인트로 |  | 중 | 50% | 합계: 2; 목: 1; 금: 1
| 운영 | 아주대 논술고사장 조회 인트로 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 목: 1.5
| 운영 | 아주대 논술고사장 조회 인트로 오픈(14시, 16시) |  | 중 | 100% | bar: 합계; 금
| 운영 | 세종대 메인 퀵메뉴 수정 |  | 중 | 80% | bar: 합계; 금
인트라넷 | 운영 | 사용중 사용자 리스트 화면 수정 |  | 중 | 100% | bar: 합계 to 월
| 운영 | 지출결의 조직도 개편에 따른 부서 변경 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 월: 1.5
| 운영 | 지출결의 리스트 파일 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 3; 화: 2; 수: 1
기타
신사업 | O1 프로젝트 | 내용 정리 및 스토리보드 작성 |  | 상 | 0.4
|  | 내부 리뷰 |  | 중
현대 CSR 홈페이지 구축 | 견적 | 구축 견적서 작성 및 전달 |  | 하 | 1
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항