## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 16.9 | 10.5625 | [8 empty] | 중
서비스 운영 1본부 프론트엔드팀 한창수 / 2021. 11. 22 ~ 2021. 11. 26
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 16.875 | 3.125 | 1.875 | 4.375 | 2.1875 | 5.3125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK 브로드밴드 사이트 운영 | 퍼블리싱(기업) | [WBS-823] 공통(PC) - 상하로 스크롤할 때 '상담 신청하기' 영역의 위치를 스크립트로 구현 |  | 중 | 100% | 3.75 | 3.125 |  | 0.625
| 퍼블리싱(B Shop) | [WBS-842] 카카오톡 랜딩(MO) - 수정 사항 목록 - 브라우저 탭 이름 문구 수정 - 오픈 그래프 이미지 변경 |  | 중 | 100% | 0.625 |  | 0.625
| 퍼블리싱(기업) | [WBS-823] 공통(PC) - 수정 사항 목록 - '상담 신청하기' 영역이 정상적으로 표시되지 않는 자바스크립 트 버그 수정 - 일부 페이지(SubMain02~07.do)에서 '상담 신청하기' 영역이 보이지 않도록 처리 |  | 중 | 100% | 1.25 |  | 0.625 | 0.625
| 퍼블리싱(B Shop) | [WBS-841] 진행 중인 기획전/이벤트(PC) - 볼프 배너 이미지 변경 |  | 중 | 100% | 0.625 |  | 0.625
| 퍼블리싱(B Shop) | [WBS-794] 월전환 TV 할부 이벤트(PC/MO) - 상단 키비주얼 이미지 변경 |  | 중 | 100% | 0.625 |  |  | 0.625
| 퍼블리싱(B Shop) | [WBS-642] 제휴 DB SKB 사내유치(PC/MO) - PC와 MO별로 다르게 보이는 폼 영역(전화 상담 신청과 상담 이력 조회 등) UI 변경 |  | 중 | 100% | 1.25 |  |  | 1.25
| 퍼블리싱(B tv) | [WBS-827] <베놈 2: 렛 데어 비 카니지> 이벤트(PC) - 신규 UI 개발 |  | 중 | 100% | 0.625 |  |  | 0.625
| 퍼블리싱(기업) | [WBS-698] B tv 미디오보드 신규 이벤트(PC/MO) - 배너를 클릭할 때 이동하는 이벤트 페이지 URL 및 모바일 캠페인 코드 변경 |  | 중 | 100% | 0.625 |  |  |  | 0.625
| 퍼블리싱(기업) | [WBS-847] 랜선으로 민나는 Untact 전문 컨설팅 이벤트(PC/MO) - 이벤트 기간 연장 문구 수정 |  | 중 | 100% | 0.625 |  |  |  | 0.625
| 퍼블리싱(B Shop) | [WBS-851] 월 전환 상품 메인 & 리스트 페이지(PC/MO) - 배너 이미지 변경 |  | 중 | 100% | 1.875 |  |  | 0.625 | 0.625 | 0.625
| 퍼블리싱(개인) | [WBS-863, 874] B tv 케이블 상품 페이지(PC/MO) - 작업 목록 - 상담 연락처 남기기 영역에 추가된 <a> 엘리먼트 삭제(11/25) - 상담 연락처 남기기 영역에 삭제된 <a> 엘리먼트 복구(11/26) - '상담 연락처 남기기' 문구 옆에 '전화' 아이콘 추가(PC) - '상담 연락처 남기기' 문구를 '상담 전화걸기' 문구로 변경(MO) |  | 중 | 100% | 0.9375 |  |  |  | 0.3125 | 0.625
| 퍼블리싱(B tv) | [WBS-840] 11월 4주차 위클리 가이드(PC/MO) - 신규 UI 개발 |  | 중 | 100% | 0.625 |  |  |  |  | 0.625
| 퍼블리싱(B Shop) | [WBS-856] SK&SKB 구성원/지인 대상 이벤트(PC/MO) - 카카오톡 오픈 그래프 수정 |  | 중 | 100% | 0.3125 |  |  |  |  | 0.3125
| 퍼블리싱(B tv) | [WBS-860] <블랙플레이데이 방송> 이벤트(PC) - 신규 UI 개발 |  | 중 | 100% | 0.625 |  |  |  |  | 0.625
| 퍼블리싱(B tv) | [WBS-854] <블랙플레이데이 유니버설 영화> 이벤트(PC) - 신규 UI 개발 |  | 중 | 100% | 0.625 |  |  |  |  | 0.625
| 퍼블리싱(개인) | [WBS-854] 12월 1일 개인정보처리방침(PC/MO) - 회사 이름에 붙는 '(주)'가 특정 회사 이름에서 작게 보이는 버그 수정 |  | 중 | 100% | 0.625 |  |  |  |  | 0.625
| 퍼블리싱(B Shop) | [WBS-862] 월 전환 케이블샵 메인 & 리스트 페이지(PC/MO) - 배너 이미지 변경 및 대체 텍스트 수정 |  | 중 | 100% | 1.25 |  |  |  |  | 1.25
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항