## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
UX팀 우수현 / 2021. 11. 29 ~ 2021. 12. 03
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 26 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
유컴패니온 라이브커머스 로고 | 디자인 | 라이브커머스 로고 브레인스토밍 |  | 상 | 100% | 합계: 2; 월: 1
|  | 라이브커머스 로고 제작 |  | 상 | 100% | 합계: 4; 월: 4
2021 네이버 콜로키움 | 컨퍼런스 참여 | 2021 네이버 콜로키움 컨퍼런스 참여 | ux팀 | 상 | 100% | 합계: 4; 화: 4
딸기콩/웅진베베북클럽_제안 | 디자인 | 딸기콩/웅진베베 북클럽 제안 디자인 | 배서윤 선임 | 상 | 100% | 합계: 0
|  | ㄴ 내부 회의 및 기획서 확인 | 배서윤 선임, 조완섭 수석 | 상 | 100% | 합계: 3; 화: 1; 수: 1; 목: 1
|  | ㄴ 국내 동종 타업계 레퍼런스 조사 및 해외 레퍼런스 조사 |  | 상 | 100% | 합계: 5; 수: 4; 목: 1
|  | ㄴ 메인_1안 와이어프레임 작업 |  | 상 | 100% | 합계: 8; 목: 3; 금: 5
개선 / 건의사항