## 11월2주 박소영
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | 0.625 | 1 | 3 | 0.10417 | 2.5 | 2.0625 |  |  | 중
디자인팀 박소영 / 2021. 11. 08 ~ 2021. 11. 12 | [6 empty] | S데이 | 1시간 | 약 1.6시간 | 약5시간 | 약 10분 | 4시간 | 약3.3시간
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25.2 | 5.1 | 4.9 | 5.6 | 5.1 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
SK브로드밴드 | B샵 | 11월 특별사은품관(가칭) 신규 이벤트 |  | 상 | 30% | 합계: 3.2; 월: 1.2; 화: 2
└ 키비주얼, 컨텐츠 디자인
|  | Btv App 팝업 수정 |  | 하 | 100% | 합계: 0.3; 월: 0.3
|  | 이벤트내 상품명 변경 |  | 중 | 100% | 합계: 0.6; 화: 0.6
└ 신규가입 (PC,MO)
|  | Atv 본이벤트 수정(PC,MO) | 6차 | 중 | 100% | 합계: 0.6; 월: 0.3; 목: 0.3
|  | Btv Lite 명칭 변경 (MO) | 8p | 중 | 100% | 합계: 3.2; 목: 3.2
|  | 12월 친구추천 이벤트(PC,MO) |  | 상 | 20% | 합계: 3; 금: 3
└ 상세페이지,키비주얼
└ 리스트배너
| 케이블샵 | Atv 본이벤트 수정(PC,MO) | 5차 | 중 | 100% | 합계: 0.6; 월: 0.3; 목: 0.3
|  | PC 리뉴얼 오픈 대응 |  | 상 | 100%
| 개인 | A tv 메인 띠배너(PC,MO) | 4~6차 | 중 | 100% | 합계: 3.5; 월: 1.5; 화: 2
|  | Atv 본이벤트 수정(PC,MO) |  | 하 | 100% | 합계: 0.3; 목: 0.3
|  | Apple TV+ 프로모션 수정(PC,MO) |  | 중 | 100%
|  | └ 상세페이지 | 3차 |  |  | 합계: 1.3; 목: 1; 금: 0.3
|  | └ 메인대배너 | 3차 |  |  | 합계: 0.6; 금: 0.6
|  | └ 리스트배너 |  |  |  | 합계: 0.6; 금: 0.6
| 예정 작업 | 스케줄 및 산출물 확인 | 히스토리 및 작업이슈/업무조율/스케쥴 회의 | 상 | 100% | 합계: 2.4; 월: 1.5; 화: 0.3; 수: 0.6
| 운영 산출물 관련 | SKB 나스 산출물 관리
|  | WSG&아이콘 관리 | 최신 산출물 업데이트
기타 | 디자인팀 회의
주간회의
PL회의
휴가 / 공휴일 | 연차 | 금주 11/10 연차, 차주 10/19 연차 | 부재시 업무 담당자: 양지선 책임, 장소정 선임, 왕은별 전임 |  |  | 합계: 5; 수: 5; 차주 예상 내역 금: 5
공휴일
개선 / 건의사항