## 11월4주 박소영
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | 0.625 | 1 | 3 | 0.10417 | 2.5 | 2.0625 |  |  | 중
디자인팀 박소영 / 2021. 11. 22 ~ 2021. 11. 26 | [6 empty] | S데이 | 1시간 | 약 1.6시간 | 약5시간 | 약 10분 | 4시간 | 약3.3시간
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 23.3 | 5 | 5 | 4.9 | 5 | 6.4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
SK브로드밴드 | B샵 | 제휴DB 롯데카드 이벤트 수정 (MO) |  | 하 | 100% | 합계: 0.3; 수: 0.3
|  | 바로가입 친구추천 배너작업(PC,MO) |  | 중 | 100% | 합계: 0.6; 수: 0.6
|  | 제휴DB 롯데카드 Atv 이벤트 (MO) |  | 중 | 100% | bar: 합계 to 월
|  | 메인 리뉴얼 관련 조율 | 5층 퍼블팀 | 상 | 100% | 합계: 0.3; 금: 0.3
|  | 1월 월전환 예정작업 파악 |  | 상 | 100% | bar: 합계 to 월
| 개인 | PlayZ 신규 페이지 작업 (PC) | 5차 | 상 | 100% | 합계: 4; 금: 4
└ 동영상, 컨텐츠 추가
|  | 12월 월전환 배너 작업 (PC,MO) |  | 하 | 100% | 합계: 1.5; 수: 1.5
└ 바로가입 친구추천
└ 바로가입 룰렛
|  | 세이프 인터넷 신규페이지 작업(PC,MO) | 2~3차 수정 | 상 | 100% | 합계: 4; 화: 3; 수: 1
|  | 지속가능경영(PC) | XD작업 | 상 | 20% | 합계: 2; 화: 2
|  | Apple TV 이벤트 수정(PC,MO) | 10차 | 중 | 100% | 월: 1.5; 수: 1.5
신규가입 메인대배너 수정(PC,MO)
| 예정 작업 | 스케줄 및 산출물 확인 | 히스토리 및 작업이슈/업무조율/스케쥴 회의 | 중 | 100% | 합계: 3; 월: 1.5; 금: 1.5
| 운영 산출물 관련 | SKB 나스 산출물 관리
|  | WSG&아이콘 관리 | 최신 산출물 업데이트
기타 | 디자인팀 회의 |  |  | 중 | 100% | 합계: 0.6; 금: 0.6
주간회의
PL회의
휴가 / 공휴일 | 연차 | 금주 11/25 연차, 차주 12/01 연차 | 부재시 업무 담당자: 양지선 책임, 장소정 선임, 왕은별 전임 |  |  | 합계: 5; 목: 5; 차주 예상 내역 수: 5
공휴일
개선 / 건의사항

## 11월2주 왕은별 (hidden)
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
디자인팀 왕은별 / 2021. 11.08 ~ 2021. 11. 12
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 22.8 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
SK브로드밴드 | B샵 | 시니어 고객대상 홍보 이벤트
|  | └ mo | B안 비주얼 수정 및 내용 변경 | 상 | 100% | 합계: 6.7; 월: 3.5; 화: 3.2
|  | 이벤트 내 B tv Lite 명칭 및 채널수 변경 |  |  |  | 합계: 0
|  | └ 추가가입 pc,mo |  | 중 |  | 합계: 0.5; 화: 0.5
|  | └ 추가가입 마케팅 페이지 pc,mo |  | 중 |  | 합계: 0.5; 화: 0.5
| 기업 | 미디어 보드 신규가입 이벤트
|  | └키비주얼 서치 |  | 중 |  | 합계: 1.9; 화: 0.3; 수: 0.4; 목: 1.2
|  | └1차 시안 제작 |  | 상 |  | 합계: 6.4; 수: 0.5; 목: 2.4; 금: 3.5
|  | 업종별 추천 |  |  |  | 합계: 0
|  | └ 비주얼 톤 수정 |  | 중 | 100% | 합계: 0.6; 수: 0.6
브랜드 썸네일 배너
|  | └ 수정 | 시안2가지 수정 |  |  | 합계: 1.2; 수: 1.2
| B tv | 샹치와 텐 링즈의 전설 이벤트
|  | └pc,mo 상세페이지 | 2차 수정 | 중 | 100% | bar: 합계 to 월
|  | └pc,mo 리스트배너 |  | 중 | 100% | 합계: 0.3; 월: 0.3
이상한 과자가게 전천당
|  | └pc,mo 상세페이지 | 2차 수정 | 상 | 100% | 합계: 1.9; 화: 0.4; 수: 1.5
|  | └pc,mo 리스트배너 |  | 상 | 100% | 합계: 0.6; 수: 0.6
| 개인 | 디자인센터 메인
|  | └pc 메뉴 추가 & 변경 |  | 중 | 100% | 합계: 1.2; 목: 1.2
|  | └ 캐릭터에셋,온스크린_GUI디자인 | 탭수정 |  |  | 금: 1.2
기타 | 디자인팀 회의
휴가 / 공휴일 | 연차 | 차주 금요일 (19일) 연차 |  |  |  | 차주 예상 내역 금: 5
공휴일
개선 / 건의사항

## 11월3주 왕은별 (hidden)
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
디자인팀 왕은별 / 2021. 11.08 ~ 2021. 11. 12
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 17.8 | 5 | 5 | 4.8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK브로드밴드 | 기업 | 미디어 보드 신규가입 이벤트
|  | └1차 시안 제작 |  | 상 | 100% | 합계: 1.8; 월: 1.8
|  | └A안 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 0.6; 월: 0.6
|  | └pc,mo 상세페이지 |  | 상 | 100% | 합계: 1.5; 화: 1.3; 수: 0.2
|  | └pc,mo 메인배너 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 화
|  | └pc,mo 리스트배너 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 화
|  | └pc 프로모션배너 , 이벤트베너 |  | 상 | 100% | 합계: 1.2; 화: 1.2
UTM보안 브로슈어
|  | └ 브로슈어 수정 |  | 중 | 100% | 합계: 1; 화: 0.5; 목: 0.5
| B tv | 이상한 과자가게 진천당 이벤트 | 1~2차 수정
|  | └pc,mo 상세페이지 |  | 중 | 100% | 합계: 0.6; 월: 0.6
| 개인 | 인재채용 페이지
|  | └pc |  | 상 | 100% | 합계: 3.4; 월: 2; 수: 1.4
지속가능경영
|  | └pc 윤리경영 및 공정거래 |  | 상 |  | 합계: 3.1; 수: 0.6; 목: 2.5
Atv 상세페이지
|  | └pc,mo | 7차 수정 | 상 | 100% | 목: 2
| B샵 | B tv 케이블 방송 이벤트(PC/MO)
|  | └ 1차 시안 최종 | B안,C안 | 상 | 100% | 합계: 1.2; 수: 1.2
|  | └ 키비주얼 수정 | 문구수정 | 상 | 100% | 합계: 1.4; 수: 1.4
기타 | 디자인팀 회의
휴가 / 공휴일 | 연차 | 금주 금요일 (19일) 연차 | 부재시 업무 담당자: 박소영 수석, 장소정 선임 |  |  | 금: 5
공휴일
개선 / 건의사항

## 10월 4주 홍서율 (hidden)
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
디자인팀 홍서율 / 2021. 10. 25 ~ 2021. 10. 29
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 23.8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK브로드밴드 | 케이블샵 | B tv 케이블 방송 이벤트 |  | -
|  | └ 키비주얼 최종(PC/MO) |  | 상 | 100% | 합계: 2.4; 월: 1.4; 화: 1
|  | └ 이미지 소스 편집/제작 |  | 상 | 100% | 합계: 1.5; 월: 1.5
|  | └ 추천영역 콘텐츠 디자인 |  | 상 | 100% | 합계: 1.5; 월: 1.5
|  | 인터넷+WiFi 단품 이벤트 |  | -
|  | └ 키비주얼 컨셉 작업 | 레퍼런스 탐색 및 톤앤매너 | 상 | 100% | 합계: 1.6; 화: 1.6
|  | └ 키비주얼 디자인_집콕 컨셉(PC/MO) | 이미지 소스 편집 및 제작 | 상 | 100% | 합계: 1.6; 화: 1.6
|  | └ B안 컨셉 작업 | 레퍼런스 수집 및 톤앤매너 | 상 | 100% | 합계: 3.8; 수: 2; 목: 1.8
|  | └ B안 디자인(인터넷+WiFi ver) |  | 상 | 80% | 합계: 3.7; 목: 0.5; 금: 3.2
| B샵 | A tv 사전예약 이벤트 수정 |  | 상 | 100% | 금: 1.2
| B tv 앱 | A tv 본이벤트 리스트 배너 |  | 상 | 100% | 합계: 0.1; 수: 0.1
| 기업 | 자주묻는 질문 > 질문 유형으로 찾기 추가(PC/MO) | 홀딩 | 상 | 10% | 합계: 0.3; 목: 0.3
| B tv | 11월 꿀팁이 오션네
|  | └ A안 |  | 상 | 100% | 합계: 1.9; 화: 0.8; 수: 1.1
|  | └ B안 |  | 상 | 100% | 합계: 1.8; 수: 1.8
|  | 이달의 캐치온(PC/MO) |  | 상 | 100% | 합계: 2.4; 목: 2.4
|  | └ 포스터 교체 |  | 상 | 100% | 합계: 0.2; 금: 0.2
| 개인 | 팝업 디자인 가이드 산출물 확인 |  | 상 | 100% | 합계: 0.4; 금: 0.4
기타 | 디자인팀 | 면담 |  | 상 |  | 합계: 0.6; 월: 0.6
휴가/공휴일 | 휴가
공휴일
개선 / 건의사항

## 11월 2주 이송하 (hidden)
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.1 | [8 empty] | 중
디자인팀 이송하 / 2021. 11. 01 ~ 2021. 11. 05
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 24.8 | 5 | 4.9 | 6.6 | 4.8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKB 운영 | 기업 | 클라우드 컨택센터 이벤트 |  | 하 | 100%
|  | └ 유의사항 추가 |  | 하 | 100% | 합계: 0.2; 월: 0.2
| Btv | 위클리 가이드 |  | 상 | 100%
|  | └ PC, MO_상세페이지 |  | 상 | 100% | 합계: 1.2; 화: 1.2
|  | 상양부 이벤트 |  | 상 | 100%
|  | └ PC, MO_상세페이지 |  | 상 | 100% | 수: 1.2
|  | └ PC, MO_리스트 배너 |  | 상 | 100% | 합계: 0.6; 수: 0.6
개인
| B샵 | Btv air 이벤트 |  | 상 | 100%
|  | └ PC, MO_상세페이지 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 1.2; 화: 1.2
|  | 케이블샵 Atv 이벤트 |  | 상 | 100%
|  | └ PC, MO_상세페이지 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 2.2; 월: 1.2; 화: 1
|  | B샵 특별사은품 신설 이벤트 |  | 상 | 100%
|  | └ PC, MO_상세페이지 |  | 상 | 100% | 합계: 18.2; 월: 3.6; 화: 1.2; 수: 3.6; 목: 4.8; 금: 5
|  | └ 사은품 누끼 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 1.2; 수: 1.2
|  | B샵 상품명 변경 |  | 하 | 100%
|  | └ PC, MO_상세페이지 수정 |  | 하 | 100% | 화: 0.3
기타 | 디자인팀 회의 | 주간회의
주간보고 작성
휴가 / 공휴일 | 연차 | 차주 월요일 (연차) | 부재시 업무 담당자: 박소영 수석 |  |  | 합계: 0
공휴일
개선 / 건의사항

## 11월 3주 이송하 (hidden)
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.1 | [8 empty] | 중
디자인팀 이송하 / 2021. 11. 15 ~ 2021. 11. 19
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 19.3 | 5 | 5 | 5.2 | 5 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKB 운영 | 기업
| Btv | 위클리 가이드 |  | 상 | 100%
|  | └ PC, MO_상세페이지 |  | 상 | 100%
| 개인 | 지속가능경영 신규페이지 제작 (PC,MO) |  | 상 | 100%
|  | └ 신사업투자정책 XD 작업 |  | 상 | 100% | 합계: 3.4; 수: 1; 목: 1.2; 금: 1.2
|  | └ 구성요소 만들기 |  | 상 | 100% | 목: 1.2; 금: 1.2
|  | └ 가이드 도표 만들기 |  | 상 | 100% | 목: 1.2; 금: 1.2
| B샵 | B tv 케이블 결합 이벤트 |  | 상 | 100%
|  | └ PC, MO_상세페이지 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 7.4; 화: 5; 수: 2.4
|  | 케이블샵 특별사은품 신설 이벤트 |  | 상 | 100%
|  | └ PC, MO_상세페이지 |  | 상 | 100% | 합계: 2.4; 수: 1.2; 목: 1.2
|  | └ PC, MO_리스트 배너 |  | 상 | 100% | 합계: 0.6; 수: 0.6
기타 | 디자인팀 회의 | 주간회의 |  | 하 | 100% | 합계: 0.2; 목: 0.2
|  | 주간보고 작성 |  | 하 | 100% | 합계: 0.3; 화: 0; 금: 0.3
휴가 / 공휴일 | 연차 | 금주 월요일 (연차)/차주 금요일 (연차) | 부재시 업무 담당자: 박소영 수석 |  |  | 합계: 5; 월: 5
공휴일
개선 / 건의사항