## 주간업무
[15 empty] | 상 | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중 | 중
미래전략사업팀 이유정 / 2021-11-29 ~ 2021-12-03 | [14 empty] | 하
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.3 | 0.9
현대건설 | 인수인계 | 인수인계 미팅 진행 |  | 상 | 100% | 합계: 0.2; 화: 0.2
| 회의 | 기획팀 회의 진행 및 회의준비 | 업무 프로세스 및 R&R 정리 | 상 | 100% | 합계: 1.2; 화: 1.2; 차주 예상 내역 월: 0.6; 차주 예상 내역 목: 0.6
| 보고서 작성 | 힐스테이트 연간로드맵 2주단위 보고서 작성 및 전달 |  | 상 | 100% | 합계: 1.3; 목: 1.3
| 관리 | 운영 업무 및 운영팀 관리(업무 관리/조율 및 검토/피드백 진행) 및 현업 대응 |  | 상 | 100% | 2.1 |  | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 운영 업무 (힐스테이트/THE H) | 잔여세대 개선 건 검수 진행 / 수정사항 개발팀 요청 및 소통 / 이슈 처리 및 현업 대응 |  | 상 | 100% | 합계: 7.6; 화: 0.8; 수: 4.3; 목: 2.5; 차주 예상 내역 화: 0.3
|  | THE H/힐스테이트 개인정보처리방침 업데이트 건 업무 진행 |  | 상 | 100% | 합계: 0.6; 금: 0.6
|  | 상시 분양 업무 - 팝업 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 0.2; 월: 0.2
|  | 사이트 개선 사항 작성 및 수정 |  | 상 | 15% | 0.6 |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  | 퀵메뉴 및 공지사항 추가 개발 건 SB 작성 |  | 상 | 60% | 6.8 | 4 | 2.2 |  |  | 0.6 | 1 | 1 | 1
| 제안 작업 (개편 구축 건) | outline 작성을 위한 내/외부 분석 |  | 상 | 70% | 합계: 2.5; 금: 2.5; 차주 예상 내역 월: 1.1; 차주 예상 내역 화: 1
|  | outline 작성 |  | 상 | 30% | 합계: 0.6; 금: 0.6; 차주 예상 내역 월: 0.8; 차주 예상 내역 화: 2
기타 |  | 주간 회의 |  | 중 | 100% | 합계: 0.8; 월: 0.8; 차주 예상 내역 월: 0.6
|  | 내부 WEB 교육 진행 관련 논의 |  | 중 | 100% | 합계: 0.3; 목: 0.3; 차주 예상 내역 월: 0.2
| 업무보고서 작성 | 주간업무보고서 작성 |  | 중 | 100% | 합계: 0.2; 금: 0.2; 차주 예상 내역 금: 0.2
휴가 / 공휴일 | 대체휴무/연차
공휴일
개선 / 건의사항