## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
서비스전략사업팀 제갈정 / 2021. 11. 29 ~ 2021. 12. 10
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 | [6 empty] | 차주
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25.5 | 5 | 5 | 5 | 5.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
진학사 | 운영 | 세종대 입학홈페이지 취약점 조치 작업(162건) |  | 중 | 100% | 합계: 2.5; 월: 1; 수: 1.5
| 운영 | 부경대 2022학년도 정시모집 일대일 입학상담 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 월: 1.5
| 운영 | 부경대 인트로 테스트 페이지 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 월: 1.5
| 운영 | 부경대 정시모집 일대일 입학상담 페이지 수정 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 수: 1.5
| 운영 | 아주대 편입학 원서접수 인트로 작업 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 수
| 운영 | 세종대 입학홈페이지 취약점 조치 내용 페이지 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 목: 2
| 운영 | 아주대 대교협 정시박람회 홍보배너 인트로 추가 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 목
| 운영 | 아주대 인트로 추가 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 금: 1.5
| 운영 | 광운대 입학설명회 신청 페이지 견적 요청 |  | 중 | 100% | 금: 0
인트라넷 | 운영 | 기념일 달력및 알림 조직도 개편에 따른 내용수정 |  | 중 | 100% | bar: 합계 to 월
| 운영 | 지출결의 승인결재 시스템 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 3.5; 금: 3.5
| 운영 | 생일, 입사기념 관련 본부 추가 작업 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 수
| 운영 | 사용자 사용관리 일부 수정 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 목
| 운영 | 스마트데이 관리 리스트 본부 추가 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 목: 1.5
기타
신사업 | O1 프로젝트 | 내용 정리 및 스토리보드 작성 |  | 상 | 0.4
|  | 내부 리뷰 |  | 중
현대 CSR 홈페이지 구축 | 견적 | 구축 견적서 작성 및 전달 |  | 하 | 1
휴가 / 공휴일 | 연차 | 11/30(화) |  |  |  | 합계: 5; 화: 5
개선 / 건의사항