## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
UX 1팀 김아름 / 2021. 12. 06 ~ 2021. 12. 10
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25.1 | 5.1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
삼성화재 라이브톡 |  | PC 수정 (RC 화면 헤더 인원수, 레이블 등 적용 및 파일 정리) |  | 상 | 100% | 월: 0.1
LG 디스커버리랩 | 관리자 페이지 | 방문 예약 디자인 작업 |  | 상 | 100% | 월: 0.6; 화: 0.1
|  | 프로그램 예약 디자인 작업 |  | 상 | 100% | 월: 4.4; 화: 0.4
|  | 파일 정리 및 기획 수정사항 반영 |  | 상 | 100% | 화: 4.5; 수: 1
| 메인 | intro D 분할 작업 |  | 상 | 50% | 수: 4; 목: 5
휴가 / 공휴일 | 연차 | 금요일 연차 |  |  |  | 금: 5
개선 / 건의사항