## 주간 보고
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
서비스전략사업팀 김진영 / 2021-12-06 ~ 2021-12-10
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
SKB 다이렉트 | 운영/추가 | [다이렉트 샵] 메인 추가 수정 [케이블샵] 메인 배너 변경의 건 | 케이블샵- 긴근 요청 / 12/09 운영배포 완료 | 상 | 100% | 합계: 20; 화: 5; 수: 5; 목: 5; 금: 5
SKB 다이렉트 | 운영/추가 | 공식 온라인샵 혜택 메뉴 페이지 변경 |  |  |  | 차주 예상 내역 월: 5; 차주 예상 내역 화: 5; 차주 예상 내역 수: 5; 차주 예상 내역 목: 5; 차주 예상 내역 금: 5
the H | 적응형 기능 추가 | [AS신청페이지] 기능 추가: 관리자 페이지, 개인정보 처리방침 문구 수정 |  | 상 | 100% | 월: 4
한국 생상선 본부 |  | 회의 / 기획 단계 |  | 상 | 10% | bar: 합계 to 월
휴가 / 공휴일 | 연차
공휴일
개선 / 건의사항